## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4 | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5 | จัดชื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | หน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ระดับหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ
กระบวนงาน | กรมปศุสัตว์ | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ
โครงการ |  | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | สำนักงานปศุสัตว์เขต | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง
|  | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูง |  |  | 3 | สูง
|  |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก
[7 empty] | ไม่ระบุ |  |  | 5

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | สังกัด | ชื่อหน่วยงาน | ระดับหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ | การจัดหาปัจจัยการผลิตขององค์กรเกษตรกรโครงการโคบาลชายแดนใต้ | กรมปศุสัตว์ | กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ | สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | องค์กรเกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตตามที่กำหนดในโครงการได้ หรือไม่มีโอกาสเกิดการทุจริตขึ้นเลย | องค์กรเกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการส่วนน้อย หรืออาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก หรือน้อยกว่าร้อยละ 5 | องค์กรเกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการบางส่วน หรืออาจเกิดการทุจริตบางครั้ง หรือร้อยละ 5 | องค์กรเกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการ หรืออาจเกิดการทุจริตได้สูง หรือร้อยละ 10 | องค์กรเกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการส่วนใหญ่ หรืออาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก หรือร้อยละ 10 ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact) | ผลผลิตโคเนื้อขององค์กรเกษตรกรเป็นไปตามที่กำหนดในโครงการ สามารถส่งคืนเงินกู้ยืมได้ตามแผน | ผลผลิตโคเนื้อขององค์กรเกษตรกรไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการส่วนน้อย ส่งผลกระทบต่อแผนส่งคืนเงินกู้ยืมบ้าง | ผลผลิตโคเนื้อขององค์กรเกษตรกรไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการบางส่วน ส่งผลกระทบต่อแผนส่งคืนเงินกู้ยืมปานกลาง | ผลผลิตโคเนื้อขององค์กรเกษตรกรไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการมาก ส่งผลกระทบต่อแผนส่งคืนเงินกู้ยืมมาก | ผลผลิตโคเนื้อขององค์กรเกษตรกรไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการส่วนใหญ่ ไม่สามารถส่งคืนเงินกู้ยืมได้ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโครงการและกรมปศุสัตว์
*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนงานที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก
4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก
3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก
2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก
1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
การจัดหาปัจจัยการผลิตขององค์กรเกษตรกรโครงการโคบาลชายแดนใต้ | 1 | การจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ขององค์กรเกษตรกร | - พื้นที่จัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ไม่ถึง 20 ไร่ - พืชอาหารสัตว์ไม่งอกตามเกณฑ์ที่กำหนด เสี่ยงการทุจริตในการละเลยการตรวจสอบ ติดตาม รับรอง และการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทำให้ผลผลิตพืชอาหารสัตว์ไม่เป้นไปตามที่กำหนดในโครงการ | 3 | 3 | 9 | สูง
| 2 | การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อขององค์กรเกษตรกร | - ก่อสร้างโรงเรือนไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด เสี่ยงการทุจริตในการละเลยการตรวจสอบ ติดตาม การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อตามแบบแปลนของโครงการ และการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างโรงเรือน ทำให้โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อไม่มีคุณภาพ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
| 3 | การจัดหาแม่โคพื้นเมืองขององค์กรเกษตรกร | - ไม่สามารถจัดหาแม่โคพื้นเมืองตามคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ - จัดหาแม่โคพื้นเมืองไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ เสี่ยงการทุจริตในการละเลยการตรวจสอบ รับรองแม่โคพื้นเมืองว่าถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดของโครงการ และการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทำให้ได้แม่พันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตโคเนื้อของเกษตรกร | 4 | 4 | 16 | สูงมาก
| 4 | การจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มขององค์กรเกษตรกร | - องค์กรเกษตรกรทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์ม แต่ไม่มีการปฏิบัติงานจริง เสี่ยงการทุจริตในการละเลยการตรวจสอบ ติดตาม และการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์ม แต่ไม่มีการปฏิบัติงานจริง | 3 | 2 | 6 | ปานกลาง

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://extension.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/2285-2566
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. การจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ขององค์กรเกษตรกร | สูง | มาตรการกำกับติดตามการจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ขององค์กรเกษตรกร | 1. กำหนดให้ปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุมัติจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์อย่างเคร่งครัด 2. กำกับติดตามการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 3. กำหนดระยะเวลาการตรวจรับและเกณฑ์วิธีการตรวจสอบการงอกของพืชอาหารสัตว์ที่ชัดเจน 4. กำหนดการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน | เม.ย. 66 - ก.ย. 66 | - | ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
2. การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อขององค์กรเกษตรกร | ต่ำ | มาตรการตรวจสอบการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อขององค์กรเกษตรกร | 1. กำหนดแบบแปลนโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อที่ชัดเจนและราคาค่าก่อสร้างที่มีความเหมาะสม 2. ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ศุสัตว์ ตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อที่องค์กรเกษตรกรตรวจรับ ว่ามีการก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด | เม.ย. 66 - ก.ย. 66 | - | ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์
3. การจัดหาแม่โคพื้นเมืองขององค์กรเกษตรกร | สูงมาก | มาตรการตรวจสอบและกำกับติดตามการจัดหาแม่โคพื้นเมืองขององค์กรเกษตรกร | 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแม่โคพื้นเมืองในโครงการที่ชัดเจน และมีระยะเวลารับประกันหากโคเจ็บป่วยหรือตายในระยะเวลาที่กำหนด 2. กำหนดให้ปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบความเรียบร้อยของแปลงพืชอาหารสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ขององค์กรเกษตรกรก่อนจะขออนุมัติจัดหารแม่โคพื้นเมือง 3. ปศุสัตว์อำเภอต้องตรวจสอบแม่โคพื้นเมืองทุกตัวให้ถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะ หากมีลักษณะที้ไม่ถูกต้องให้ผู้ขายเปลี่ยนโคตัวใหม่ให้เกษตรกร 4. กำกับติดตามการเลี้ยงโคในคิกกลางของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยดูแลด้านสุขภาพสัตว์ อาหารสัตว์ การผสมเทียม การดูแลลูกสัตว์ และป้องกันการนำสัตว์ไปขายก่อนกำหนด | เม.ย. 66 - ก.ย. 66 | - | ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ และเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
4. การจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มขององค์กรเกษตรกร | ปานกลาง | มาตรการตรวจสอบการจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มขององค์กรเกษตรกร | 1. กำหนดให้ปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์ม ค่าจ้าง และงานที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติให้ชัดเจน 2. กำหนดให้เบิกจ่ายเงินกู้สำหรับจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มเป็นรายเดือน โดยกำหนดให้มีใบส่งมอบงานประจำเดือน เพื่อป้องกันการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีการปฏิบัติงานจริง | เม.ย. 66 - ก.ย. 66 | - | ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

## แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน................................................................................
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง...................................................................................
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อ.........................................................................................
งบประมาณ................ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์............
¨ เงินงบประมาณ ¨ เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง...............-.......................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
¨ เข้าร่วมโครงการ IP ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
¨ เข้าร่วมโครงการ CoST ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ(บาท)

## รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://extension.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/2285-2566
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
1. การจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ขององค์กรเกษตรกร | สูง | มาตรการกำกับติดตามการจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ขององค์กรเกษตรกร | 1. กำหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจรับงานจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ในคู่มือปฏิบัติงานโครงการ และแบ่งการเบิกจ่ายเงินตามการส่งมอบงานเป็น 3 งวด เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จของการปลูกพืชอาหารสัตว์ 2. ดำเนินการชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโคบาลชายแดนใต้ ระดับเขต ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 และครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566
2. การก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อขององค์กรเกษตรกร | ต่ำ | มาตรการตรวจสอบการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อขององค์กรเกษตรกร | 1. สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา) ตรวจสอบเอกสารแบบและราคาประมาณการ (ปร. 4, ปร. 5, ปร. 6) โรงเรือนเลี้ยงโคเนื้อของโครงการว่ามีความเหมาะสม (หนังสือสำนักงานเลขานุการกรมที่ กษ ๐๖๐๑/๖๙๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖) 2. นำแบบโรงเรือนที่ได้ตรวจสอบกำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ
3. การจัดหาแม่โคพื้นเมืองขององค์กรเกษตรกร | สูงมาก | มาตรการตรวจสอบและกำกับติดตามการจัดหาแม่โคพื้นเมืองขององค์กรเกษตรกร | 1. สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประเภทพันธุ์สัตว์ ได้พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโคเนื้อเพศเมียของโครงการฯ และมีการรับประกันหากโคเจ็บป่วยหรือตายในระยะเวลาที่กำหนด (หนังสือสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ที่ กษ ๐๖๐๕/๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖) 2. นำคุณลักษณะเฉพาะโคเนื้อเพศเมียที่ได้รับอนุมัติกำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ
4. การจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มขององค์กรเกษตรกร | ปานกลาง | มาตรการตรวจสอบการจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มขององค์กรเกษตรกร | 1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานโครงการ โดยกำหนดให้เบิกจ่ายเงินกู้สำหรับจ้างเจ้าหน้าที่ฟาร์มเป็นรายเดือน และมีหลักฐานใบส่งมอบงานประจำเดือน เพื่อป้องกันการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีการปฏิบัติงานจริง 2. ดำเนินการชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโคบาลชายแดนใต้ ระดับเขต ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 และครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566