## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
รายงานรอบที่ 1
1. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | หน่วยงาน | ชื่อหน่วยงาน | ระดับหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการโคบาลชายแดนใต้ | การจัดหาแม่โคพื้นเมืองโครงการโคบาลชายแดนใต้ ระยะนำร่อง | กรมปศุสัตว์ | กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตว์ | สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | กลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่โคพื้นเมืองได้ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในโครงการ หรือไม่มีโอกาสเกิดการทุจริตขึ้นเลย | กลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่โคพื้นเมืองไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในโครงการเป็นส่วนน้อยมาก หรืออาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก หรือน้อยกว่าร้อยละ ๓ | กลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่โคพื้นเมืองไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในโครงการบางส่วน หรืออาจเกิดการทุจริตบางครั้ง หรือร้อยละ 5 | กลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่โคพื้นเมืองไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในโครงการ หรืออาจเกิดการทุจริตได้สูง หรือร้อยละ 10 | กลุ่มเกษตรกรจัดหาแม่โคพื้นเมืองไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในโครงการส่วนใหญ่ หรืออาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก หรือร้อยละ 10 ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact) | - แทบจะไม่มีผลกระทบ - กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแม่โคเนื้อได้ผลผลิตตามแผนที่กำหนดในโครงการ | - ปรากฎข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังกลและสอบถามข้อมูล | - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน | - สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน | - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือองค์กรตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก
4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก
3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก
2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก
1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง
ลงชื่อ..........................................................
( นายวีระสันติ ประทุมพล)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เบอร์โทร ๐๘ ๕๐๐๐ ๐๙๙๙
(ผู้รับผิดชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง)
หมายเหตุ : | 1. ความเสี่ยงในโซนสีแดง (สูงมาก) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก
2. ความเสี่ยงในโซนสีส้ม (สูง) สีเหลือง (ปานกลาง) จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1
2. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
การจัดหาแม่โคพื้นเมืองโครงการโคบาลชายแดนใต้ระยะนำร่อง | 1 | กลุ่มเกษตรกรเลือกซื้อแม่โคพื้นเมืองจากผู้ประกอบการ กลุ่มละ ๕๐ ตัว ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดของโครงการ และต้องเป็นแม่โคจากนอกพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - ผู้ประกอบการมีการแอบอ้างขายแม่โคที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือไม่ได้มาจากภายนอกพื้นที่ - มีการรับสินบนเพื่อให้ผู้ประกอบการได้จัดทำสัญญาซื้อขายแม่โคกับกลุ่มเกษตรกร | 3 | 4 | 12 | สูง
| 2 | กลุ่มเกษตรกรขออนุมัติจัดซื้อแม่โคพื้นเมืองต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด พร้อมแนบสัญญาซื้อ-ขายกับผู้ประกอบการ | - จัดทำเอกสารสัญญาซื้อ-ขาย ข้อมูลเป็นเท็จ หรือไม่มีการทำสัญญากันจริง | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 3 | ผู้ประกอบการส่งมอบแม่โคพื้นเมืองให้แก่กลุ่มเกษตรกร | - การขนส่งเคลื่อนย้ายแม่โคจากนอกพื้นที่มาส่งมอบที่ฟาร์มเกษตรกร ส่งผลต่อสุขภาพแม่โคและสูญเสียน้ำหนัก - การพักฟื้นและปรับสภาพแม่โคหลังส่งมอบตกเป็นภาระรับผิดชอบของกลุ่มเกษตรกร | 3 | 4 | 12 | สูง
| 4 | คณะกรรมการตรวจรับแม่โคพื้นเมือง (ปศุสัตว์อำเภอ จนท.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ประธานกลุ่มและสมาชิกทุกราย) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับแม่โคพื้นเมือง | - เอกสารบัตรประจำตัวสัตว์มีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน - ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแม่โคพื้นเมืองที่ส่งมอบมีน้ำหนักตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด | 4 | 4 | 16 | สูงมาก
| 5 | กลุ่มเกษตรกรขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ค่าจัดซื้อแม่โคพื้นเมือง และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการขายแม่โคพื้นเมือง | - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มเกษตรกร - กลุ่มเกษตรกรเบิกจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการน้อยกว่าเงินกู้ที่ได้รับ | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1
3. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ลงบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://extension.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/2393-2566-2
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. การเลือกซื้อแม่โคพื้นเมืองจากผู้ประกอบการ | - ผู้ประกอบการขายแม่โคที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ - มีการรับสินบนเพื่อให้ผู้ประกอบการได้จัดทำสัญญาซื้อขายแม่โคกับกลุ่มเกษตรกร | สูง | มาตรการควบคุมกำกับผู้ประกอบการขายแม่โคพื้นเมือง | ๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการขายโคให้มีจำนวนมากเพื่อเกษตรกรเลือกซื้อแม่โคที่ต้องการ ๒. ให้คำแนะนำและกำกับติดตามผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของแม่โคพื้นเมือง | ก.พ.-ก.ย. ๖๗ | - | ปศุสัตว์จังหวัด ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การขออนุมัติจัดซื้อแม่โคพื้นเมือง | - จัดทำเอกสารสัญญาซื้อขาย ข้อมูลเป็นเท็จ หรือไม่มีการทำสัญญากันจริง | ต่ำ | มาตรการกำกับตรวจสอบการทำสัญญาซื้อขายแม่โค | ปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบสัญญาซื้อขายแม่โคระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการให้ถูกต้อง | ก.พ.-ก.ย. ๖๗ | - | ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่
3. การส่งมอบแม่โคพื้นเมือง | - การสูญเสียจากการขนส่งเคลื่อนย้ายแม่โคจากนอกพื้นที่มาส่งมอบที่ฟาร์มเกษตรกร - ภาระของกลุ่มเกษตรกรในการฟื้นฟูและปรับสภาพแม่โคหลังส่งมอบ | สูง | มาตรการปรับปรุงกระบวนการส่งมอบแม่โค | กำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการที่จะส่งมอบแม่โคให้เกษตรกรในโครงการ ต้องเคลื่อนย้ายแม่โคมาที่ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ซึ่งกำหนดเป็นคอกพักสัตว์ปลายทางก่อน ๓ - ๕ วัน เพื่อให้แม่โคได้พักฟื้นและปรับสภาพ | มี.ค.-ก.ย. ๖๗ | - | กสส. (กลุ่มโครงการพิเศษฯ)
๔. การตรวจรับแม่โคพื้นเมือง | - เอกสารบัตรประจำตัวสัตว์มีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน - ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแม่โคพื้นเมืองที่ส่งมอบมีน้ำหนักตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด | สูงมาก | มาตรการปรับปรุงกระบวนการตรวจรับแม่โคพื้นเมือง | ๑. กำหนดมาตรการการตรวจสอบคุณภาพแม่โคพื้นเมืองให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ด่านกักกันสัตว์ซึ่งเป็นคอกพักสัตว์ปลายทาง ๒. จัดให้มีเครื่องชั่งน้ำหนักโคที่คอกพักสัตว์ปลายทางสำหรับตรวจสอบน้ำหนักแม่โค | มี.ค.-ก.ย. ๖๗ | - | กสส. (กลุ่มโครงการพิเศษฯ) และ คกก.ขับเคลื่อนฯ ระดับเขต
๕. การเบิกจ่ายเงินกู้ค่าจัดซื้อแม่โคพื้นเมือง | - เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มเกษตรกร - กลุ่มเกษตรกรเบิกจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการน้อยกว่าเงินกู้ที่ได้รับ | ต่ำ | มาตรการกำกับตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อแม่โค | คกก.ขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบการขอเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อแม่โคของกลุ่มเกษตรกรอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์ให้กับเกษตรกร | มี.ค.-ก.ย. ๖๗ | - | คกก.ขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด

## 4แบบประมาณการงบประมาณ
รายงานรอบที่ 1
4. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
(เฉพาะหน่วยงานที่ทำด้านการใช้จ่ายงบประมาณ)
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
ชื่อหน่วยงาน.......................กรมปศุสัตว์.........................................................
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง...................................................................................
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
ชื่อ.........................................................................................
งบประมาณ................ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง..................................
¨ เงินงบประมาณ ¨ เงินนอกงบประมาณ
ระยะเวลาการดำเนินการ .....................................
¨ เข้าร่วมโครงการ IP ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
¨ เข้าร่วมโครงการ CoST ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ(บาท)

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 2
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ | อนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://extension.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/2393-2566-2
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
1. การเลือกซื้อแม่โคพื้นเมืองจากผู้ประกอบการ | สูง | มาตรการควบคุมกำกับผู้ประกอบการขายแม่โคพื้นเมือง | เริ่มดำเนินการในจังหวัดปัตตานี มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการจัดหาแม่โคพื้นเมือง และกำกับตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของแม่โคพื้นเมืองจากผู้ประกอบการรายใหม่
2. การขออนุมัติจัดซื้อแม่โคพื้นเมือง | ต่ำ | มาตรการกำกับตรวจสอบการทำสัญญาซื้อขายแม่โค | ยังไม่ได้ดำเนินการ (จะดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโคบาลชายแดนใต้ ระดับเขต ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗)
3. การส่งมอบแม่โคพื้นเมือง | สูง | มาตรการปรับปรุงกระบวนการส่งมอบแม่โค | อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ เพื่อกำหนดมาตรการปรับปรุงกระบวนการส่งมอบและตรวจรับแม่โค โดยมีการประชุมและลงพื้นที่ร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑. ประชุมร่วมกับ ศอ.บต. คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒. ลงพื้นที่ติดตามความและรับฟังปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการโคบาลชายแดนใต้ ระยะนำร่อง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ โดย ศอ.บต. กำหนดนัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ เพื่อพิจารณาปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานโครงการฯ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๔. การตรวจรับแม่โคพื้นเมือง | สูงมาก | มาตรการปรับปรุงกระบวนการตรวจรับแม่โคพื้นเมือง | "-------------------"
๕. การเบิกจ่ายเงินกู้ค่าจัดซื้อแม่โคพื้นเมือง | ต่ำ | มาตรการกำกับตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อแม่โค | ยังไม่ได้ดำเนินการ (จะดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโคบาลชายแดนใต้ ระดับเขต ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗)
หมายเหตุ : | โปรดแนบเอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการประกอบการรายงานในครั้งที่ 2