คำนำ

ในปีงบประมาณ 256๔ กรมปศุสัตว์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และหน่วยงาน      ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัยการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  ภายใต้มาตรการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่ การเตรียมความพร้อมการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ การรับรองมาตรฐาน การพัฒนาต่อยอดการผลิต การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการติดตามประเมินผล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

คู่มือแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 256๔ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้โครงการดังกล่าว โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย แผนปฏิบัติโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมหลักส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ รายละเอียดแผนปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมย่อย พื้นที่และเป้าหมายดำเนินการ รายการจัดสรรงบประมาณ ตัวอย่างแบบรายงาน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ตุลาคม 25๖๓

สารบัญ

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 25๖๔	หน้า ๑

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	         หน้า ๗

สรุปเป้าหมายและแผนการดำเนินการ ปี ๒๕๖๔						         หน้า ๑๘

ภาคผนวก		หน้า ๒๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ

ทำปศุสัตว์อินทรีย์									        หน้า ๒๓

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ (กสส.)   หน้า ๒6

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand)

สนับสนุนปัจจัยการผลิต						         หน้า ๓๐

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

(PGS) ด้านปศุสัตว์สนับสนุนปัจจัยการผลิต						         หน้า ๓๓

กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปีทั้งระบบ	หน้า ๓๖

กิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียว		หน้า ๓8

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริม

หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต						         หน้า ๔๑

รายงานตรวจรับปัจจัยการผลิต						         หน้า ๔๒

หนังสือขอรับเงินอุดหนุน (สำหรับเกษตรกร)						         หน้า ๔๓

แบบสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิต (สำหรับเกษตรกร)					         หน้า ๔๔

แบบรายงานสรุปปัจจัยการผลิต						         หน้า ๔๕

แบบฟอร์มรับ-ส่งปัจจัยการผลิต						         หน้า ๔๖

รายการทางเลือกโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564						         หน้า ๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์						         หน้า ๕๐

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

กิจกรรมศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์   							         หน้า ๕๒

สำนักพัมนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กิจกรรมหลัก ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์		หน้า ๕๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

กิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์			         หน้า ๕๘

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 256๔ (กสส.)	                   หน้า ๖๑

เป้าหมายและแผนปฏิบัติงานปี 6๔ (กสส.)							         หน้า ๖๗

งบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 6๔ (กสส.)	หน้า ๗๑

แผนปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ โดยเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการผลิต ความสอดคล้องของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับความต้องการของตลาด และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย

๑) การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ๒) การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ๓) การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย และ ๔) การบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทย ทั้งนี้ เพื่อมุ่งให้ “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล”

สำหรับการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานด้าน การพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Supply Chain) โดยคำนึงถึง           การพัฒนาการผลิตที่เป็นปศุสัตว์อินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรขอการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และพัฒนาเชื่อมโยงปศุสัตว์อินทรีย์ในเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ให้เป็นระบบ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงได้ง่าย

๒.๒ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เกิดศักยภาพการผลิตและสร้างความยั่งยืนของระบบการผลิต

๒.๓ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์

๒.๔ เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและการบริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์

๒.๕ เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนปศุสัตว์อินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบรรลุผลตามเป้าหมาย

๓.ตัวชี้วัด

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๑. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 600 ราย

๒. จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 100 ราย

๓. จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมระบบการรับรองเกษตรแบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ (PGS) ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 100 ราย

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

1. จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 90 ฟาร์ม

๒. จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจรับรอง ๖๐๐ ไร่

๓. จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ในปีที่ผ่านการรับรองสามารถรักษาสถานภาพได้ไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 70

๔. เป้าหมาย

รายชนิดสัตว์และพืชอาหารสัตว์  โคนม, โคเนื้อ, ไก่ไข่,ไก่พื้นเมือง, เป็ดไข่,สุกร,พืชอาหารสัตว์

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๔.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์                   600	  ราย

๔.๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม    การทำปศุสัตว์อินทรีย์  										๘๐	ราย

๔.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี 			9	เขต

๔.๔ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand)

-สนับสนุนปัจจัยการผลิต						100	ราย

๔.๕ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

ด้านปศุสัตว์

-สนับสนุนปัจจัยการผลิต						100	ราย

๔.๖ พัฒนาตลาดสีเขียว	๕๐ 	แห่ง

๔.๗ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

- จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                                       2	เรื่อง

-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การทำปศุสัตว์อินทรีย์( VDO )		 1	เรื่อง

-รณรงค์บริโภคสินค้าอินทรีย์					 ๑	ครั้ง

๔.๘ ติดตามและนิเทศงาน							๕๔๖	ครั้ง

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

๔.๙ พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์					๓	แห่ง

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

๔.๑๐ สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซให้เกษตรกร

ปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์	๕๐	ฟาร์ม

๔.๑๑ สนับสนุนอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่เป็นอินทรีย์ดดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

๕๐	ฟาร์ม

๔.๑๒ สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้ผู้เลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์	๑๒	ฟาร์ม

๔.๑๓ สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์	๒๑	ศูนย์

๔.๑๔ ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงาน	๒๗	ครั้ง

๔.๑๕ ติดตามและนิเทศงาน (สอส.)	๒	ครั้ง

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๔.๑๖ บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	๙๐	ฟาร์ม

๔.๑๗ ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	๑๔๘	ฟาร์ม

๔.๑๘ ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	๒๑	ฟาร์ม

๔.๑๙ เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	๗๐	ฟาร์ม

๔.๒๐ ตรวจวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	๗๐      ตัวอย่าง

๔.๒๑  ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	๘	ครั้ง

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

๔.๒๒ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	๓๐	ราย

๔.๒๓ ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนมโคอินทรีย์	๑๐	ราย

๔.๒๔ ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่พื้นเมืองอินทรีย์	๑๐	ครั้ง

๔.๒๕ ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุกรอินทรีย์	๑๐	ราย

๔.๒๖ ติดตามและนิเทศงาน	๓	ครั้ง

๕.พื้นที่ดำเนินการ

หน่วยปฏิบัติ

ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดต่างๆจำนวน ๗๖ จังหวัด

ปศข.๑:  ๘ จังหวัด ได้แก่  ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และอยุธยา

ปศข.๒:  ๙ จังหวัด ได้แก่ นครนายก  ปราจีนบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สมุทรปราการสระแก้ว ระยอง และชลบุรี

ปศข.๓:  ๘ จังหวัด ได้แก่  นครราชสีมา  สุรินทร์  ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และชัยภูมิ

ปศข.๔:  ๑๒ จังหวัด ได้แก่   อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย กาฬสินธุ์ เลย ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ และนครพนม

ปศข.๕ : ๘ จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน

ปศข.๖:  ๙ จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ตาก พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์

ปศข.๗:  ๘ จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ปศข.๘:  ๙ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช  ชุมพร ระนอง พังงา   และสุราษฎร์ธานี

ปศข.๙:   ๕  จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส

๖. วิธีดำเนินการ

ด้านการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

๖.๑ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการ ดังนี้

1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม    การทำปศุสัตว์อินทรีย์

๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี

๔ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand)

-สนับสนุนปัจจัยการผลิต

๕ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

ด้านปศุสัตว์

-สนับสนุนปัจจัยการผลิต

๖.พัฒนาตลาดสีเขียว

๗ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

- จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การทำปศุสัตว์อินทรีย์( VDO )

-รณรงค์บริโภคสินค้าอินทรีย์

๘ ติดตามและนิเทศงาน

๖.๒ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ดำเนินการ ดังนี้

๑) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์

๖.๓ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ดำเนินการ ดังนี้

๑) สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์

๒) สนับสนุนอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่เป็นอินทรีย์ดดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น

๓) สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้ผู้เลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์

๔) สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์

๕) ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงาน

๖.) ติดตามและนิเทศงาน (สอส.)

ด้านการรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

๖.๔ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินการ ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อพิจารณาให้การรับรอง คงไว้ซึ่งการรับรอง ต่ออายุการรับรอง ยกเลิก พักใช้ เพิกถอนการรับรองการปศุสัตว์อินทรีย์

๒) ออกใบรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

๓) ตรวจติดตาม กำกับ ดูแล การตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

๔) เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

๕) รวบรวมผลการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์อินทรีย์

๖) วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามประเมินผล

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙

๑) ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่

๒) ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

๓) ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

๔) รวบรวมผลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และส่งหลักฐานการตรวจประเมินให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อให้คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์พิจารณา

๕) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์อินทรีย์ให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ เป็นประจำทุกเดือนตามแบบฟอร์มที่กำหนด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

๑) ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่

๒) ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

๓) ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

๔) รวบรวมการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์จากผู้ประกอบการ และส่งหลักฐานการตรวจประเมินให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑– ๙ พิจารณา

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

๑) ตรวจวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ จากฟาร์มที่ผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

๒) รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ

ด้านการแปรรูป

๖.๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

๑.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

๒.ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนมโคอินทรีย์

๓. ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่พื้นเมืองอินทรีย์

๔. ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุกรอินทรีย์

๕. ติดตามและนิเทศงาน

๗. แผนการปฏิบัติงาน

ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๔ ดังนี้

สรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ที่  ๑.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรบุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1.1 เพื่อเป็นการขยายผลจากศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ไปสู่เกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

1.2 เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และปริมาณสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์เกิดความเชื่อมโยงกัน ในการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

1.3 เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

พื่นที่ดำเนินการ  : พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ 3 แห่ง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ ๒๑ ศูนย์ ได้แก่ ศวอ.จ.สระแก้ว ศวอ.ชัยนาท ศวอ.นครราชสีมา ศวอ.กาฬสินธุ์ ศวอ.ยโสธร ศวอ.อำนาจเจริญ ศวอ.บุรีรัมย์ ศวอ.จ.ร้อยเอ็ด

ศวอ.สกลนคร ศวอ.เลย ศวอ. มหาสารคาม ศวอ.เชียงราย ศวอ.กาญจนบุรี ศวอ.เพชรบุรี ศวอ.จ.นครศรีธรรมราช ศวอ.จ.พัทลุง ศมอ.ขอนแก่น ศวอ.นครพนม ศวอ.สุพรรณบุรี ศวอ.แพร่ ศวอ.ลำปาง

เป้าประสงค์ของโครงการ : เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในแต่ละพื้นที่มีแหล่งเรียนรู้ดูงานการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ๑. เป็นศูนย์เรียนรู้ในการศึกษาดูงานในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ๒.เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ได้เองภายในฟาร์ม

| กิจกรรม | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ (๓๐๐,๐๐๐) | ๓ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (๒,๓๒๓,๔๐๐) | ๒๑ | ศูนย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ 2,623,400 บาท |  |  | 655,850 |  |  | 655,800 |  |  | 655,800 |  |  | 655,800 |  |  |

สรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ที่  ๑.๓ สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ : ๑.เพื่อสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตและตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ให้เป็นระบบ และเข้าถึงง่าย

๒.เพื่อให้ได้ข้อมูลในการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ ทั้งด้านอาหาร การจัดการ การตลาด และสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการเลี้ยงได้จริง

พื่นที่ดำเนินการ  : เขต ๑ - ๙ ในพื้นที่ทุกจังหวัด

เป้าประสงค์ของโครงการ :เพื่อสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตและตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ให้เป็นระบบ และเข้าถึงง่าย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ๑.ฐานข้อมูลเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์และตลาดอินทรีย์ รวมทั้งเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง

| กิจกรรม | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | หน่วย | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตและตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปีทั้งระบบ | ๙ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ - จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การทำปศุสัตว์อินทรีย์ ( VDO ) - รณรงค์การบริโภคสินค้าอินทรีย์ | ๒ ๑ ๑ | เรื่อง เรื่อง ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ ๔๕๗,๑๐๐ บาท |  |  | ๑๒๐,๐๐๐ |  |  | ๑๒๐,๐๐๐ |  |  | ๑๑๐,๐๐๐ |  |  | ๑๐๗,๑๐๐ |  |  |

สรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสิน

ค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ 	และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

พื่นที่ดำเนินการ : จ.สระบุรี จ.จันทบุรี สระแก้ว ระยอง ชัยภูมิ อำนาจเจริญ จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม เลย นครพนม หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย กาฬสินธุ์ พิษณุโลก อุทัยธานี  เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน จ.ประจวบฯ กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี เพชรบุรี จ.นครปฐม จ.ราชบุรี ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฏร์ธานี จ.พัทลุง

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

เป้าประสงค์ของโครงการ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดกระบวนการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เกษตรกรสามารถผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ จนถึงให้การรับรองฟาร์ม

| กิจกรรม | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | หน่วยนับ | พ.ศ. ๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ.๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์ | ๖๐๐ | ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ ๓๕๑,๖๐๐ บาท |  |  | ๓๕๑,๖๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

สรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

พื่นที่ดำเนินการ : โรงแรมเอกชน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เป้าประสงค์ของโครงการ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดกระบวนการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เจ้าหน้าที่มีตวามรู้ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

| กิจกรรม | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | หน่วยนับ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ | ๘๐ | ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ ๓๐๖,๓๐๐ บาท |  |  |  |  |  | ๓๐๖,๓๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |

สรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ที่  ๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์สำหรับใช้ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นและจังหวัดอื่นๆได้อย่างประสิทธิภาพ

๒.สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซเป็นอาหารเสริมเลี้ยงสัตว์ปีกอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารและช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารสัตว์อินทรีย์เพิ่มขึ้น

๓.สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคนมในระบบอินทรีย์ช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยให้เกษตรกรมี

แหล่งอาหารสัตว์อินทรีย์เพิ่มขึ้น

พื่นที่ดำเนินการ :  :  จ.สระบุรี  จ.นครนายก  จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.ร้อยเอ็ด จ.ประจวบฯ

จ.สุพรรณบุรี

เป้าประสงค์ของโครงการ : มีฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์สำหรับใช้ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่น

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : มีฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์สามารถขอยื่นการรับรองได้ ๙๐ ฟาร์ม

| กิจกรรม | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค |  | พ.ย |  | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| สนับสนุนถั่วลิสงเถาฟลอริเกรชให้กลุ่มเกษตรกร ปลูกเลี้ยงสัตวืปีกในระบบอินทรีย์ (๖๖,๙๐๐) | ๕๐ | ฟาร์ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สนับสนุนอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่เป็นอินทรีย์ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น (๙๓,๑๐๐) | ๕๐ | ฟาร์ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้กับกลุ่มเกษตรกร ปลูกเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ (๓๗,๐๐๐) | ๑๒ | ฟาร์ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนิน งาน (๖๑,๙๐๐) | ๒๙ | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ 258,900 บาท |  |  | 64,800 |  |  |  |  | 64,700 |  |  | 64,700 |  |  | 64,700 |  |  |

สรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการตลาดสินค้าและการบริการและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  กลยุทธ์ที่  ๓.๑ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพการของระบบการเลี้ยงสัตว์ ให้พัฒนาเข้าสู่ระบบฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีคุณภาพ

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ป้องกันและจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ของการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ ๓. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

พื่นที่ดำเนินการ :  ฟาร์มที่สนใจขอรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่เขต ๑-๘ ในจังหวัดสระบุรี ชัยนาท นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานียโสธร

อำนาจเจริญ  หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นครศรีธรรมราช และพัทลุง

เป้าประสงค์ของโครงการ : ๑. สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในตราสัญลักษณ์ และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ๑. มีจำนวนฟาร์มขอรับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น

| กิจกรรม | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ | ๙๐ | ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ๑๔๘ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ๒๑ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ ๔๑๕,๕๐๐ บาท |  |  | ๑๐๓,๘๗๕ |  |  | ๑๐๓,๘๗๕ |  |  | ๑๐๓,๘๗๕ |  |  | ๑๐๓,๘๗๕ |  |  |

สรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการตลาดสินค้าและการบริการและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ที่  ๓.๑ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ : ๑. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ภายในประเทศ

พื่นที่ดำเนินการ : ห้างสรรพสินค้า ที่จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์

เป้าประสงค์ของโครงการ : ๑. เพื่อยกระดับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ให้มีความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : ๑. ผู้บริโภครับรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ และสามารถยอมรับในเรื่องความแตกต่างของราคา

สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ได้

๒. ผู้บริโภคมั่นใจ และเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์เพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น

| กิจกรรม | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ | ๗๐ | ตัวอย่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม ปศุสัตว์อินทรีย์ | ๗๐ | ตัวอย่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ ๒๖๙,๐๐๐บาท |  |  | ๖๗,๒๕๐ |  |  | ๖๗,๒๕๐ |  |  | ๖๗,๒๕๐ |  |  | ๖๗,๒๕๐ |  |  |

สรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการตลาดสินค้าและการบริการและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ที่  ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 1 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ และทักษะในการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์

2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากขึ้น 3 เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรและผู้แปรรูปสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ 4. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการหรือรูปแบบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์วิถีชุมชน    พื่นที่ดำเนินการ จ.สุรินทร์ จ.ประจวบฯ

เป้าประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ โดยการแปรรูป

พื้นที่เป้าหมาย/จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : เกษตรกรสามารถแปรรูปผลผลิตจากฟาร์มอินทรีย์ได้

| กิจกรรม | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย (๘,๐๐๐) | ๓๐ | ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนมโคอินทรีย์ (๒๐,๙๐๐) | ๑๐ | ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่พื้นเมืองอินทรีย์ (๒๗,๗๑๐) | ๑๐ | ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ฝึกอบรมการแปรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุกรอินทรีย์ (๒๗,๗๑๐) | ๑๐ | ราย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ ๘๔,๓๒๐ บาท |  |  | ๘,๐๐๐ |  |  | ๔๘,๖๑๐ |  |  | ๒๗,๗๑๐ |  |  |  |  |  |

สรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการตลาดสินค้าและการบริการและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กลยุทธ์ที่  ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. เพื่อรณรงค์เผยแพร่ผลผลิตที่เอื้อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๒.เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยที่ทำการผลิตในวิถีเกษตรพอเพียง

๓.เพื่อเป็นเวทีระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคในรูปแบบตลาดที่เป็นธรรม ๔.เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยรายใหม่ทั้งที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเกษตรวิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น

๕.เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชน ๖.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดสีเขียวสำหรับเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยนและผลิตผลเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน

พื่นที่ดำเนินการ : จ.สระบุรี จ.จันทบุรี สระแก้ว ระยอง ชัยภูมิ อำนาจเจริญ จ.นครราชสีมา จ.สุรินทร์ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม เลย นครพนม หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย กาฬสินธุ์ พิษณุโลก อุทัยธานี  เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน จ.ประจวบฯ กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี เพชรบุรี จ.นครปฐม จ.ราชบุรี ชุมพร จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฏร์ธานี จ.พัทลุง

เป้าประสงค์ของโครงการ : เกษตรกรนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาจำหน่าย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : เกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาจำหน่วยได้ราคาสูงกว่าการผลิตแบบทั่วไปและผู้บริโภคได้บริโภคอาหารปลอดภัย

| กิจกรรม | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | หน่วยนับ | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| พัฒนาตลาดสีเขียว | ๕๐ | แห่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐ บาท |  |  | ๑๕๗,๕๐๐ |  |  | ๑๕๗,๕๐๐ |  |  | ๑๕๗,๕๐๐ |  |  | ๑๕๗,๕๐๐ |  |  |

สรุปแผนงาน/โครงการ และแผนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้างกลไกและเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฎิบัติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อให้คำแนะนำเกษตรกร ติดตามเยี่ยมเยียน แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

พื่นที่ดำเนินการ :  ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และอยุธยานครนายก  ปราจีนบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สมุทรปราการสระแก้ว ระยอง และชลบุรีนครราชสีมา  สุรินทร์  ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และชัยนาท อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย กาฬสินธุ์ เลย ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ และนครพนม ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน อุทัยธานี ตาก พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช  ชุมพร ระนอง พังงา   และสุราษฎร์ธานี ปัตตานี สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส

เป้าประสงค์ของโครงการ : เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าใจในหลักการผลิตปศุสัตว์ ในระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ และ ๒

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: มีฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์สามารถขอยื่นการรับรองได้ ๙๐ ฟาร์มและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

| กิจกรรม | เป้าหมาย |  | แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๓ |  |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค |  | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมิน ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ สพส. (๖๑,๔๐๐ ) | ๘ | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ติดตามงานนิเทศงาน กผส. (๒๖,๘๘๐) | ๓ | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ติดตาม/นิเทศงาน (สอส.) (40,900) | 2 | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ติดตามงานนิเทศงาน กสส. (๑,๐๔๕,๔๐๐) | ๕๔๖ | ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| งบประมาณ 1,174,580 บาท |  |  | 293,700 |  |  | 293,700 |  |  |  | 293,700 |  |  | 293,480 |  |  |

สรุปเป้าหมายและแผนการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

| กิจกรรม | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | งบประมาณ | แผนการดำเนินงานปี งบประมาณ ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรบุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑.พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ | แห่ง | ๓ | ๓๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพพ. |
| ๒.สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ | ศูนย์ | ๒๑ | ๒,๓๒๓,๔๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สอส. |
| กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓.ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด ปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี | แห่ง | ๙ | ๔๕,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.ปศข. |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ๔. ฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ | ราย | 600 | ๓๕๑,๖๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.ปศจ. |
| กิจกรรม | หน่วยนับ | ตัวชี้ วัด | งบประมาณ | แผนการดำเนินงานปี งบประมาณ ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |  |
| ๕.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ | ราย | ๘๐ | ๓๐๖,๓๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.ปศจ.. |
| ๖.การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand) -สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ฟาร์ม | ๑๐๐ | ๘๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.ปศจ. |
| ๗.การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)ด้านปศุสัตว์ - สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ฟาร์ม | ๑๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.ปศจ. |
| ๘.สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรชให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ | ฟาร์ม | ๕๐ | ๖๖,๙๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สอส. |
| ๙.สนับสนุน ท่อนพันธุ์หญ้าให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ | ฟาร์ม | ๑2 | ๓๗,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สอส. |
| ๑๐.สนับสนุนอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่เป็นอินทรีย์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น | ฟาร์ม | ๕๐ | 93,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สอส. |
| กลยุทธ์ที่ ๒.๒ บริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์ อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการตลาดสินค้าและการบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | งบประมาณ | แผนการดำเนินงานปี งบประมาณ ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| ๑๑.จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ | ราย | ๙๐ | ๑๔๔,๔๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพส. |
| ๑๒.ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ฟาร์ม | ๑๔๘ | ๒๓๗,๔๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพส. |
| ๑๓.ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ฟาร์ม | ๒๑ | ๓๓,๗๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพส |
| ๑๔.เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | ฟาร์ม | ๗๐ | ๑๗,๑๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพส. |
| ๑๕.ตรวจวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ตัวอย่าง | ๗๐ | ๒๕๑,๙๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพส. |
| กลยุทธที่ ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖.พัฒนาตลาดสีเขียว | แห่ง | ๕๐ | ๖๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.ปศจ. |
| ๑๗.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย | ๓๐ | ราย | ๘,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กผส. |
| ๑๙.ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนมโคอินทรีย์ | ๑๐ | ราย | ๒๐,๙๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กผส. |
| ๒๐.ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่พื้นเมืองอินทรีย์ | ๑๐ | ราย | ๒๗,๗๑๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กผส. |
| ๒๑.ฝึกอบรมการแปรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุกรอินทรีย์ | ๑๐ | ราย | ๒๗,๗๑๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กผส. |
| กิจกรรม | หน่วยนับ | ตัวชี้วัด | งบประมาณ | แผนการดำเนินงานปี งบประมาณ ๒๕๖๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |  |
| กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ - จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การทำปศุสัตว์อินทรีย์ (VDO) - รณรงค์การบริโภคสินค้าอินทรีย์ | เรื่อง เรื่อง ครั้ง | ๒ ๑ ๑ | ๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๗,๑๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กสส. |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ใช้รูปแบบยโสธรโมเดลโดยภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐.ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ครั้ง | ๘ | ๖๑,๔๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สพส. |
| ๒๑. ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงาน | ครั้ง | 29 | 61,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สอส. |
| ๒๒. ติดตามผลการดำเนินงาน (สอส.) | ครั้ง | ๕ | 40,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สอส. |
| ๒๓.ติดตามงานนิเทศงาน | ๓ | ครั้ง | ๒๖,๘๘๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กผส. |
| ๒๔.ติดตามและนิเทศงาน | ครั้ง | ๕๔๖ | ๑,๐๔๕,๔๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กสส./ ปศข.ปศจ. |
| รวม |  |  | 7,919,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

โดย กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๑.หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยเป็นการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการผลิต การตลาด และพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ ๑) ส่งเสริมการวิจัยการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ๒) พัฒนาการผลิตสัตว์และบริการเกษตรอินทรีย์ ๓) พัฒนาตลาดสินค้าและบริการ และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ๔) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจ หลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ และขั้นตอนการส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์แบบเคมีมาเข้าสู่ระบบการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ตามยุทธศาสตร์และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์

ทั้งนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม สำหรับนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้พัฒนาความรู้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.๙๐๐๐ เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ และเล่ม ๖ ผึ้งอินทรีย์

๒.๒	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง

๒.๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

๓.  เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม

๓.๑	หัวข้อเรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ การผลิตการแปรรูป  แสดงฉลากและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๐๐ เกษตรอินทรีย์ เล่ม ๒ ปศุสัตว์อินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.๙๐๐๐ เล่ม ๒ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๒ หัวข้อเรื่อง ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และแนวทางการส่งเสริมการทำ    ปศุสัตว์อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

๓.๓ หัวข้อเรื่อง อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในระบบผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐาน

๓.๔ หัวข้อเรื่อง ระบบการผลิตไก่ไข่อินทรีย์ครบวงจร (ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ต้นแบบ)

๔.  บุคคลเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การดำเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค จำนวน ๘๐ คน

| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนคน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๔๐ จังหวัด | ๘๐ |
|  | รวม ๘๐ ราย | ๘๐ |

๕.  ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม ๒๕๖๔

๖.  สถานที่ดำเนินการ

โรงแรมเอกชน

๗.  รูปแบบการดำเนินการ

การบรรยาย อภิปราย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๙. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณดำเนินการรายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

รหัสกิจกรรมย่อย  วงเงิน ๓๕๗,๙๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

- ค่าวิทยากรเอกชน 2 คนๆ ละ ๔ ชม.ๆ ละ 1,200 บาท  เป็นเงิน	  ๙,๖๐๐     บาท

- ค่าวิทยากรภาครัฐ 2 คนๆ ละ ๔ ชม.ๆ ละ    ๖00 บาท เป็นเงิน       ๔,๘๐๐     บาท

- ค่าที่พัก ๘๐ คนๆละ ๒ คืนๆละ ๘๐๐ บาท	    เป็นเงิน	 ๑๒๘,๐๐๐ บาท

- ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (เอกชน) 2 คนๆ ละ ๕,๒๐๐ บาท เป็นเงิน   ๑๐,๔๐๐ บาท

- ค่าอาหาร  5 มื้อๆ ๓๕๐ บาท จำนวน ๘๐ คน	เป็นเงิน	 ๑๔๐,๐๐๐   บาท

- ค่าอาหารว่าง ๖ มื้อ  50 บาท จำนวน ๘๐ คน	เป็นเงิน    ๒๔,๐๐๐   บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๘๐ คนๆ ละ ๓๕๐  บาท  	 เป็นเงิน	   ๒๘,๐๐๐   บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงานและค่าน้ำมัน  		เป็นเงิน	   ๑๓,๑๐๐   บาท

รวม	 ๓๕๗,๙๐๐   บาท

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ

๑๐. การประเมินผลการฝึกอบรม

๑๐.๑ ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม ก่อนและหลังการอบรม

๑๐.๒ ประเมินผลวิทยากรและเนื้อหาวิชาการ

๑๐.๓ ประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

๑๑.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

หน่วยงานดำเนินการ: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ โดยเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการผลิต ความสอดคล้องของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับความต้องการของตลาดและการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ๒) พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ๓) พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ๔) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล”

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร  มกษ. 9000 เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และ มกษ.9000 เล่ม 2 ปศุสัตว์อินทรีย์ ระบบมาตรฐานอินทรีย์อื่นๆ และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) รวมทั้งเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจถึงมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000 เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และ มกษ.9000 เล่ม 2 ปศุสัตว์อินทรีย์และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

2. เพื่อส่งเสริมการใช้ผลผลิตและผลพลอยได้จากเกษตรอินทรีย์มาใช้เลี้ยงปศุสัตว์ เป็นการลดต้นทุนและสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร

3. เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์  สำหรับขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมาย

เกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน ๔๐ จังหวัด ๖๐๐ ราย ได้แก่ จ.สระบุรี จันทบุรี สระแก้ว ระยอง ชัยภูมิ อำนาจเจริญ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม เลย นครพนม หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย กาฬสินธุ์ พิษณุโลก อุทัยธานี  เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ประจวบฯ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ธันวาคม 25๖๓ จำนวน 1 วัน

5. พื้นที่ดำเนินการ

กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ รวม ๔๐ จังหวัด จำนวน  ๖๐๐  ราย ได้แก่

| ลำดับที่ | พื้นที่เป้าหมาย | เป้าหมายเกษตรกร (ราย) |
| --- | --- | --- |
| 1 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี | 15 |
| 2 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี | 15 |
| 3 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว | 15 |
| 4 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง | 15 |
| 5 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ | 15 |
| 6 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ | 15 |
| 7 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | 15 |
| 8 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร | 15 |
| 9 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ | 15 |
| 10 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี | 15 |
| 11 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด | 15 |
| 12 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ | 15 |
| 13 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร | 15 |
| 14 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร | 15 |
| 15 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย | 15 |
| 16 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ | 15 |
| 17 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม | 15 |
| 18 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย | 15 |
| 19 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | 15 |
| 20 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู | 15 |
| 21 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก | 15 |
| 22 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี | 15 |
| 23 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ | 15 |
| 24 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย | 15 |
| 25 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา | 15 |
| 26 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | 15 |
| 27 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน | 15 |
| 28 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ | 15 |
| 29 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน | 15 |
| 30 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 15 |
| 31 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี | 15 |
| 32 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 15 |
| 33 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี | 15 |
| 34 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี | 15 |
| 35 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม | 15 |
| 36 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี | 15 |
| 37 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร | 15 |
| 38 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 15 |
| 39 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 15 |
| 40 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | 15 |
| รวม |  | 600 |

6. หน่วยงานดำเนินงาน

รับผิดชอบ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

7. วิธีการดำเนินงาน

๑.การบรรยาย หัวข้อเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม ๑ เล่ม ๒ เล่ม ๖

๒.การบรรยาย หัวข้อเรื่อง ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.การบรรยาย หัวข้อเรื่อง ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

๔.การบรรยาย หัวข้อเรื่อง การผลิตสัตว์ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ การผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์ การใช้สมุนไพรในการป้องกันโรค การตลาดอินทรีย์

8. สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์การเรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ และฟาร์มต้นแบบของเกษตรกร ที่ผ่านการรับรองแล้ว

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

10. งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นเงิน ๓๐๐,000 บาท

- ค่าอาหาร 1 วันๆ 100บาท ๖๐๐ คน		เป็นเงิน		๖๐,000 บาท

- ค่าอาหารว่าง 1 วัน  50 บาท ๖๐๐ คน		เป็นเงิน		๓๐,๐00 บาท

- ค่าพาหนะของเกษตรกร 300 บาท  ๖๐๐ คน	เป็นเงิน	         ๑๘๐,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน 50 บาท  ๖๐๐ คน		เป็นเงิน		๓๐,๐00 บาท

รวม	         ๓๐๐,000 บาท

หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ

11. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริมได้อย่างยั่งยืน จำนวน ๖๐๐ ราย

2. ได้ฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงปศุสัตว์สำหรับขยายผลไปสู่เกษตรกร  ไม่น้อยกว่า ๘๐ ราย

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

(DLD organic Thailand) สนับสนุนปัจจัยการผลิต

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

1.หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560- 2564 และมาตรการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐาน   การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการบริโภคและสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากลภายใต้มาตรการการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต บางส่วนให้แก่เกษตรกรที่มีศักยภาพ ใช้ปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองจนสามารถยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ได้  เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์อย่างยั่งยืน

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนปัจจัยการให้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์จากเดิมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

๒. เพื่อเพิ่มจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ให้มากขึ้นอย่างยั่งยืน

๓. เพื่อสร้างทางเลือกอาชีพปศุสัตว์ที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน สร้างความมั่งคง ด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมาย

สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง และเป็ดไข่ ที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 10๐ รายกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ รวม 2๐ จังหวัด จำนวน  1๐๐  ราย ได้แก่

| ลำดับที่ | พื้นที่เป้าหมาย | เป้าหมายเกษตรกร (ราย) |
| --- | --- | --- |
| 1 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี | 3 |
| 2 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี | 3 |
| 3 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ | 10 |
| 4 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | 20 |
| 5 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร | 10 |
| 6 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ | 5 |
| 7 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี | 8 |
| 8 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด | 5 |
| 9 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม | 3 |
| 10 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ | 3 |
| 11 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย | 3 |
| 12 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา | 3 |
| 13 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | 3 |
| 14 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน | 3 |
| 15 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ | 3 |
| 16 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน | 3 |
| 17 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 3 |
| 18 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี | 3 |
| 19 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี | 3 |
| 20 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี | 3 |
| รวม |  | ๑00 |

4. ระยะเวลาดำเนินการ

เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔

5. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 20 จังหวัด 10๐ ราย

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

๖. วิธีการดำเนินงาน

๖.1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติที่กำหนด ดังนี้

คุณสมบัติเกษตรกร

๑.มีความสนใจและมีความประสงค์ที่จะขอยื่นตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

๒.เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกต้องมีโรงเรือนพร้อมลานปล่อยตามข้อกำหนด เกษตรอินทรีย์เล่ม ๑ และ เล่ม ๒: ปศุสัตว์อินทรีย์ มีอุปกรณ์ในการเลี้ยง ตามข้อกำหนด มีแหล่งน้ำและพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ใช้พันธุ์พืชอาหารสัตว์และวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ เช่น มันสำปะหลัง ใบหม่อน พืชตระกูลถั่ว หญ้า ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ เป็นต้น และสามารถบริหารจัดการพืชอาหารสัตว์หมุนเวียนสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกอินทรีย์ได้)

๓.เกษตรกรที่เลี้ยงโคนม โคเนื้อและสุกรต้องมีการปรับระบบการเลี้ยงเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์หรืออยู่ในระยะปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ และยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

๔.เกษตรกรต้องผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จัดอบรมโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

๕.เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ได้

๖.เกษตรกรต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบและดูแลสุขภาพสัตวที่เลี้ยง

๖.2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดสรรเงินอุดหนุนให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

๖.3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

๖.4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๖.5 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามผลการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูลจากสำนักงาน   ปศุสัตว์จังหวัด สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน รายงานกรมปศุสัตว์

๗. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย

๘. งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณเงินอุดหนุน จากแผนงานยุทธศาสตร์

การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ สำหรับอุดหนุนเงินเกษตรกร จัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต รายละไม่เกิน 8,0๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)

๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจ และสามารถเลี้ยงสัตว์ในระบบการผลิต

ปศุสัตว์อินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด และสามารถยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ได้

๙.2 จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ผ่านการรับรองระบบการผลิตฯ จากกรมปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น

๙.3 ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆได้

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

(PGS) ด้านปศุสัตว์สนับสนุนปัจจัยการผลิต

หน่วยงานดำเนินการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

1.หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560- 2564 และมาตรการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่กระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐาน   การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการบริโภคและสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากลภายใต้มาตรการการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ กรมปศุสัตว์ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่เกษตรอินทรีย์ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต บางส่วนให้แก่เกษตรกรที่มีศักยภาพ ใช้ปรับปรุงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของตนเองจนสามารถยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ได้  เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์อย่างยั่งยืน

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์จากเดิมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)

๒. เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร

๓. เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างโอกาส ทางการค้า เช่น ตลาดเฉพาะ หรือส่งออก

๔. เพื่อเพิ่มจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ให้มากขึ้นอย่างยั่งยืน

๕. เพื่อสร้างทางเลือกอาชีพปศุสัตว์ที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน สร้างความมั่งคง ด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมาย

สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง และเป็ดไข่  พืชอาหารสัตว์ ที่มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 10๐ ราย กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ รวม ๒๐ จังหวัด จำนวน  ๑๐๐  ราย ได้แก่

| ลำดับที่ | พื้นที่เป้าหมาย | เป้าหมายเกษตรกร (ราย) |
| --- | --- | --- |
| 1 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว | 5 |
| 2 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง | 5 |
| 3 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ | 5 |
| 4 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ | 5 |
| 5 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร | 5 |
| 6 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร | 5 |
| 7 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย | 5 |
| 8 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ | 5 |
| 9 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย | 5 |
| 10 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | 5 |
| 11 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู | 5 |
| 12 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก | 5 |
| 13 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี | 5 |
| 14 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 5 |
| 15 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี | 5 |
| 16 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม | 5 |
| 17 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร | 5 |
| 18 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 5 |
| 19 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฏร์ธานี | 5 |
| 20 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | 5 |
| รวม |  | 100 |

4. ระยะเวลาดำเนินการ

เมษายน - กรกฎาคม  ๒๕๖๓

5. พื้นที่/สถานที่ดำเนินการ

เกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน ๒๐ จังหวัด ๑๐๐ ราย

6. หน่วยงานดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

7. วิธีการดำเนินงาน

7.1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติที่กำหนด ดังนี้

คุณสมบัติเกษตรกร

๑.มีความสนใจและมีความประสงค์ที่จะเลี้ยงสัตว์จากเดิมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS)

๒.เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกต้องมีโรงเรือนพร้อมลานปล่อยตามข้อกำหนด ของกลุ่ม PGS ในแต่ละพื้นที่ที่ทำเกษตรอินทรีย์

3.เกษตรกรต้องมีกลุ่มอย่างน้อย ๕ คน ในการรวมกลุ่มต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน กับวิธีการผลิต

๔. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดต้องอบรมเกษตรกรก่อนที่จะสนับสนุนปัจจัยการผลิต

๕. เกษตรกรสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของของกลุ่ม PGS ในแต่ละพื้นที่ที่ทำเกษตรอินทรีย์

๖. เกษตรกรต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าไปตรวจสอบและดูแลสุขภาพสัตวที่เลี้ยง

7.2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดสรรเงินอุดหนุนให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

7.3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดฟาร์ม      ปศุสัตว์อินทรีย์

7.4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

7.5 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามผลการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูลจากสำนักงาน   ปศุสัตว์จังหวัด สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน รายงานกรมปศุสัตว์

8. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย

๙. งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณเงินอุดหนุน จากแผนงานยุทธศาสตร์

การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ สำหรับอุดหนุนเงินเกษตรกร จัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต รายละไม่เกิน ๔,๗๐๐บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 เกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดแรงบันดาลใจ และสามารถเลี้ยงสัตว์ในระบบการผลิต

ปศุสัตว์อินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด และสามารถยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ได้

10.2 จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ผ่านการรับรองระบบการผลิตฯ จากกรมปศุสัตว์เพิ่มมากขึ้น

10.3 ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง สามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆได้

กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปีทั้งระบบ

หน่วยงานดำเนินการ: สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙

1.หลักการและเหตุผล

ภายใต้มาตรการการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ การรับรองมาตรฐาน การพัฒนาต่อยอดการผลิต การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ การจัดทำฐานข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งระบบที่ถูกต้องแม่นยำ เช่น แหล่งผลิต ชนิดสัตว์ แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ จำนวนเกษตรกร ตลาดและความต้องการสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ในแต่ละพื้นที่ ฯลฯ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการส่งเสริมให้การทำปศุสัตว์อินทรีย์มีความมั่นคงและยั่งยืน กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ทั่วประเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนำมาวิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม   ปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

3. เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งระบบ ในพื้นที่ ๙ เขต 77 จังหวัด

4. ระยะเวลาดำเนินการแบ่งเป็น ๒ ระยะ

4.1 ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 256๔ (สำรวจและจัดทำข้อมูลทั้งระบบ)

4.2 ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 256๔ (ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)

5. วิธีการดำเนินงาน

5.1 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบสำรวจข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งระบบ ได้แก่ ข้อมูลผู้ผลิตปศุสัตว์ พืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ทั้งที่ผ่านการรับรอง และไม่ผ่านการรับรอง และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)  ตลาดจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ (ตลาดชุมชน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ) และความต้องการสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่  (ภายในเดือนธันวาคม 25๖๓)

5.2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 ดำเนินการสำรวจและจัดทำรายงานสรุปข้อมูล ระยะที่ 1              (เดือนมกราคม - มีนาคม 256๔) ส่งให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

5.3 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 ดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน                     (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 256๔) แล้วส่งข้อมูลให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

5.4 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประมวลผลและส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ

6. งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณดำเนินการรายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุจาก แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปีทั้งระบบ ดังนี้

- การสำรวจจำนวนเกษตรกร พื้นที่การผลิตสัตว์ พืชอาหารสัตว์  และวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์

- ข้อมูลรายชนิดสัตว์/ปริมาณพืชอาหารสัตว์ และจำนวนสัตว์อินทรีย์ ที่เลี้ยง

- สถานที่ตั้งแหล่งผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ แหล่งจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์

- ตลาดสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ชนิดสินค้าที่ตลาดต้องการ  และปริมาณตามความต้องการของตลาด

7. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 การวางแผนการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมภายใต้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

8.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

8.3 ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเกิดการยอมรับในสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์จากผู้บริโภค

กิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียว

ดำเนินการโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ๔๐ จังหวัด

.............................................................

1.หลักการและเหตุผล

ตลาดนัดสีเขียวเกิดขึ้นจากกระบวนการและแนวคิดของการขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมีสู่ระบบการเกษตรปลอดสารเคมีหรือเกษตรปลอดภัย  ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเป็นเกษตรปลอดสารเคมี มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้มีตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จึงมีการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้บริโภคอาหารปลอดภัยจากสารพิษ และทำให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ในราคาที่เป็นธรรมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และตลาดนัดสีเขียวยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงประสบการณ์ ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ผลิต ผู้ผลิตกับผู้บริโภค และผู้บริโภคกับผู้บริโภค ดังนั้น กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จึงได้สนับสนุนและพัฒนาตลาดสีเขียว เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และสินค้าเกษตรอินทรีย์

2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อรณรงค์เผยแพร่ผลผลิตที่ปลอดภัย ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรรายย่อยปรับรูปแบบการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบเคมีมาเป็นการทำเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยมากขึ้น

3.เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคในรูปแบบตลาด

4.เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชนได้สะดวกขึ้น

6.เพื่อพัฒนาตลาดสีเขียวให้เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน และผลิตผลเกษตรอินทรีย์รูปแบบอื่นๆ

3.เป้าหมาย

ดำเนินการพัฒนาตลาดสีเขียวในจังหวัดเป้าหมาย ๔๐ จังหวัด ๕๐ แห่ง

4.ระยะเวลาการดำเนินการ

เดือน ตุลาคม 25๖๓ - กันยายน 25๖๔

5.สถานที่ดำเนินการ

ภายในจังหวัดเป้าหมาย  ๔๐ จังหวัด   รวม ๕๐ แห่ง

| ลำดับที่ | พื้นที่เป้าหมาย | เป้าหมายเกษตรกร (ราย) |
| --- | --- | --- |
| 1 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี | 1 |
| 2 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี | 1 |
| 3 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว | 1 |
| 4 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง | 1 |
| 5 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ | 1 |
| 6 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ | 2 |
| 7 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ | 2 |
| 8 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร | 2 |
| 9 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ | 2 |
| 10 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี | 2 |
| 11 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด | 2 |
| 12 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1 |
| 13 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร | 1 |
| 14 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร | 1 |
| 15 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย | 1 |
| 16 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ | 1 |
| 17 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม | 1 |
| 18 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย | 1 |
| 19 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม | 1 |
| 20 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู | 1 |
| 21 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก | 1 |
| 22 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี | 1 |
| 23 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ | 2 |
| 24 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย | 1 |
| 25 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา | 1 |
| 26 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง | 1 |
| 27 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน | 1 |
| 28 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ | 1 |
| 29 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน | 1 |
| 30 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 1 |
| 31 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี | 1 |
| 32 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 1 |
| 33 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 |
| 34 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี | 1 |
| 35 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม | 1 |
| 36 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี | 1 |
| 37 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร | 1 |
| 38 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2 |
| 39 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2 |
| 40 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง | 2 |
| รวม |  | 50 |

1

6.วิธีดำเนินการ

6.1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด พิจารณาคัดเลือกตลาดที่มีศักยภาพและมีการดำเนินกิจกรรมของตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

6.2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับพัฒนาตลาดโดยเป็นวัสดุที่ไม่ใช่พลาสติก (วัสดุรักษ์โลก) เช่น ถุงผ้า หรือวัสดุที่ทำจากธรรมชาติ ฯลฯ และผู้บริโภคสนใจเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

๖.๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทำ QR code แสดงแหล่งผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ และตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

6.๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำรวจและบันทึกข้อมูลการซื้อ-ขาย ชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่จำหน่ายในตลาด และสินค้าที่ได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์อินทรีย์ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป

6.๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ โดยการจัดทำป้ายไวนิล ป้ายกิจกรรมในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มความสนใจให้แก่ผู้บริโภค

6.๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดประชาสัมพันธ์ตลาดนัดสีเขียว ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าถึงตลาดได้สะดวก และตลาดเป็นที่รู้จักทั้งในและนอกพื้นที่

๖.๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รายงานข้อมูลการซื้อ-ขาย ชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่จำหน่ายในตลาด และสินค้าที่ได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของตลาดทุกไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

6.๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

7.งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณดำเนินการรายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จากตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำ ปศุสัตว์อินทรีย์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการพัฒนาตลาด แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

8.ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในเป้าหมาย ๔๐ จังหวัด ๕๐ แห่ง

๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีแหล่งจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ทั้งประเภทอาหารปลอดภัย อาหารหรือสินค้าที่อยู่ในระยะ

ปรับเปลี่ยน และสินค้าที่ผ่านการรับรองจากหน่วยตรวจต่างๆ

2. เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์

3. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดการพึ่งพาตนเองในการผลิตและการบริโภค

อาหารปลอดภัย มีสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์วางจำหน่ายในตลาดสีเขียว

๔. มีฐานข้อมูลแหล่งการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และตลาดจำหน่วยสินค้าเกษตรอินทรีย์ในแต่ละจังหวัด

ผนวก ๒

หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต

เขียนที่...................................................................................

เลขที่......................หมู่ที่....................ตำบล..........................

อำเภอ...................................จังหวัด...............................

วันที่.......................เดือน.........................พ.ศ.......................

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตตามโครงกา......................................................................................................

เรียน ปศุสัตว์จังหวัด...........................................

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับปัจจัยการผลิต

๒. รายละเอียดคุณลักษณะ

๓. รายละเอียดปัจจัยการผลิต

๔. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของเกษตรกร

ตามที่ นาย/นาง/นางสาว ...................................................เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ...........................................................มีความประสงค์ขออนุมัติจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต มีรายการและราคา ดังนี้

- ..............................................จำนวน.....................................เป็นเงิน...................................บาท

- ..............................................จำนวน.....................................เป็นเงิน....................................บาท

- ..............................................จำนวน.....................................เป็นเงิน....................................บาท

- ..............................................จำนวน.....................................เป็นเงิน....................................บาท

- ..............................................จำนวน......................................เป็นเงิน...................................บาท

- ..............................................จำนวน......................................เป็นเงิน...................................บาท

- ..............................................จำนวน......................................เป็นเงิน...................................บาท

- ..............................................จำนวน......................................เป็นเงิน...................................บาท

- ..............................................จำนวน......................................เป็นเงิน...................................บาท

- ..............................................จำนวน......................................เป็นเงิน...................................บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะดำเนินจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..............................................................................

(............................................................................)

เกษตรกรเป้าหมาย

ข้อพิจารณา

อนุมัติ                     ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........................................................................

(..........................................................................)

ประธานกรรมการตรวจสอบปัจจัยการผลิต

ลงชื่อ.............................................................................

(...........................................................................)

ปศุสัตว์จังหวัด.............................................................

ผนวก ๓

รายงานตรวจรับปัจจัยการผลิต

เขียนที่...................................................................................

เลขที่......................หมู่ที่....................ตำบล...........................

อำเภอ...................................จังหวัด.......................................

วันที่.......................เดือน.........................พ.ศ.......................

เรื่อง การตรวจรับปัจจัยการผลิต

เสนอ............................................................................

ด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ นาย/นาง/นางสาว........(ชื่อเกษตรกร)....................................................

ได้ทำการตรวจรับสิ่งของจาก................................................................ตามสัญญา/ใบสั่ง...............................................

เลขที่ .......................................................ลงวันที่..........................................ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่..............................

และเซ็นต์รับไว้เมื่อวันที่...................................................................................................ดังรายการต่อไปนี้

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา/ใบสั่ง จึงลงนามตรวจรับไว้เป็นหลักฐาน

ภายในกำหนดสัญญา/ใบสั่ง          	เกินกำหนดสัญญา/ใบสั่ง..................วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งฝ่ายพัสดุดำเนินการ

เบิกจ่ายค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขายต่อไป		 ดำเนินการปรับต่อไป

......................................................................ประธานกรรมการ

(...................................................................)

......................................................................กรรมการ

(...................................................................)

.....................................................................กรรมการ

(...................................................................)

ผนวก ๔

หนังสือขอรับเงินอุดหนุน (สำหรับเกษตรกร)

เขียนที่...................................................................................

เลขที่......................หมู่ที่....................ตำบล...........................

อำเภอ...................................จังหวัด.......................................

วันที่.......................เดือน.........................พ.ศ.......................

เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการ..............................................................................................................

เรียน ปศุสัตว์จังหวัด............................................................................

ด้วย นาย/นาง/นางสาว..........(ชื่อเกษตรกร)........................บ้านเลขที่...............หมู่ที่................ตำบล

.................อำเภอ...........................จังหวัด...........................................................มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการเลขที่ ......................................ลงวันที่..........................................ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่เพื่อใช้ในการ............

พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน*

- แสดงทะเบียนบ้าน*

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

- หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

- รายงานการตรวจรับปัจจัยการผลิตที่คณะกรรมการลงนามแล้ว

- สำเนาใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ สัญญาซื้อขาย และ/หรือ อื่นๆ

ในการนี้ นาย/นาง/นางสาว......................(ชื่อเกษตรกร).................................จึงขอเบิกเงินอุดหนุน

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ หากข้าพเจ้ามิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตตามจำนวน และคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขโครงการ ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดเรียกเก็บเงินคืนตามจำนวนที่ได้รับอุดหนุนแล้วส่งคืนแผ่นดินต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(...................................................................)

ลงชื่อเกษตรกร......................................................................

* หมายเหตุ  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ สำเนาทะเบียนบ้านจากเกษตรกร เว้นแต่เกษตรกรนำสำเนาเอกสารมาติดต่อด้วยความสมัครใจเอง

ผนวก ๕

แบบสำรวจความต้องการปัจจัยการผลิต (สำหรับเกษตรกร)

กรณีได้รับเงินอุดหนุน โครงการ....................................................................................................................

กิจกรรม.......................................................................................................................................................

ชื่อเกษตรกร..........................................................................................

เลขที่......................ตำบล...............................................อำเภอ......................................จังหวัด.......................................

เบอร์โทรศัพท์........................................................

ความต้องการปัจจัยการผลิต

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ  การสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

ลงชื่อ...............................................................

(.............................................................)

เกษตรกร

เบอร์โทรศัพท์...........................................

ผนวก ๖

แบบรายงานสรุปปัจจัยการผลิต

กรณีได้รับเงินอุดหนุนโครงการ...............................................................................................................................

กิจกรรม..................................................................................................................................................................

หน่วยงาน.............................................................

| ชื่อเกษตรกร | พันธุ์สัตว์ |  | อาหารสัตว์และ/หรือ วัตถุดิบอาหารสัตว์ |  | วัสดุการเกษตรอื่นๆ |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ชนิด | จำนวน (ตัว) | ชนิด | จำนวน ก.ก. | ชนิด | จำนวน |  |

ลงชื่อ...............................................................

(................................................................)

ผู้จัดทำรายงาน

เบอร์โทรศัพท์...............................................

ผนวก ๗

แบบฟอร์มรับ-ส่งปัจจัยการผลิต

กรณีได้รับเงินอุดหนุนโครงการ....................................................................................................

ระหว่างหน่วยงาน...................................................กับเกษตรกร

ข้าพเจ้า...............(ชื่อเกษตรกร)...................................................................................................

เลขที่....................................หมู่...........................ตำบล...........................อำเภอ.................................จังหวัด

ได้ทำการตรวจรับปัจจัยการผลิต วัน/เดือน/ปี......................................ดังรายการต่อไปนี้

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวนเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุ จึงลงนามตรวจรับ ไว้ให้เป็นหลักฐานซึ่งเป็นการส่งมอบของ

ลงชื่อ....................................................ผู้ส่งมอบ		ลงชื่อ...............................................................ผู้รับมอบ

(......................................................)                                (..............................................................)

รายการทางเลือก โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- |
| เป็ดไข่ |  |
| - ค่าพันธุ์เป็ดไข่สาว อายุ ๑9 สัปดาห์ ตัวละ ๑๘๐ บาท | 180 |
| - ค่ามุ้งไนลอน ขนาด ๑.๕*๒๗ เมตร ม้วนละ ๔๕๐ บาท | 450 |
| - ค่าอวนตาข่าย ขนาด ๑ นิ้ว กิโลกรัมละ ๑๘๕ บาท | 185 |
| - ปูนขาว 10 กก./กระสอบๆ ละ 25 บาท | 25 |
| -ข้าวโพดอินทรีย์ กิโลกรัมละ 16 บาท | 16 |
| - ปลายข้าวอินทรีย์ กิโลกรัมละ 13 บาท | 13 |
| - ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มอินทรีย์ กิโลกรัมละ 32 บาท | 32 |
| - รำอ่อนอินทรีย์ กิโลกรัมละ 15 บาท | 15 |
| ไก่ไข่ |  |
| - ค่าพันธุ์ไก่ไข่สาว อายุ ๑9 สัปดาห์ ตัวละ 20๐ บาท | 200 |
| - ค่าอวนตาข่าย ขนาด ๑ นิ้ว กิโลกรัมละ ๑๘๕ บาท | 185 |
| - ปูนขาว 10 กก./กระสอบๆ ละ 25 บาท | 25 |
| - ค่ามุ้งไนลอน ขนาด ๑.๕*๒๗ เมตร ม้วนละ ๔๕๐ บาท | 450 |
| - ข้าวโพดอินทรีย์ กิโลกรัมละ 16 บาท | 16 |
| - ปลายข้าวอินทรีย์ กิโลกรัมละ 13 บาท | 13 |
| - ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มอินทรีย์ กิโลกรัมละ 32 บาท | 32 |
| - รำอ่อนอินทรีย์ กิโลกรัมละ 15 บาท | 15 |
| ไก่พื้นเมือง |  |
| - ค่าลูกไก่พื้นเมืองคละเพศ อายุ 1 – 7 วัน ตัวละ 2๕ บาท | 25 |
| - ค่ามุ้งไนลอน ขนาด ๑.๕*๒๗ เมตร ม้วนละ ๔๕๐ บาท | 450 |
| - ค่าอาหารลูกไก่ระยะเล็ก (30กก./ กระสอบ) กระสอบละ 500 บาท | 500 |
| - ค่าอวนตาข่าย ขนาด ๑ นิ้ว กิโลกรัมละ ๑๘๕ บาท | 185 |
| - ค่าที่ให้น้ำไก่ ชุดละ ๗๕ บาท | 75 |
| - ค่าที่ให้อาหารลูกไก่ ขนาด 40 ซม. อันละ 60 บาท | 60 |
| - ถังหมักขนาด 120 ลิตร ใบละ 550 บาท | 50 |
| - ปูนขาว 10 กก./กระสอบๆ ละ 25 บาท | 25 |
| - แกลบ กิโลกรัมละ 6 บาท | 6 |
| - ข้าวโพดอินทรีย์ กิโลกรัมละ 16 บาท | 16 |
| - ปลายข้าวอินทรีย์ กิโลกรัมละ 13 บาท | 13 |
| - ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มอินทรีย์ กิโลกรัมละ 32 บาท | 32 |
| - รำอ่อนอินทรีย์ กิโลกรัมละ 15 บาท | 15 |
| โคนม |  |
| - จุลินทรีย์ EM ขนาด 10 ลิตร/แกลลอนๆ ละ 1,000 บาท | 1,000 |
| - ปูนขาว 10 กก./กระสอบๆ ละ 25 บาท | 25 |
| - ถังพลาสติกแบบมีฝาล๊อค ขนาด 120 ลิตร ใบละ 550 บาท | 550 |
| - กระสอบพลาสติก ขนาด 23*37 นิ้ว ใบละ 12.50 บาท | 12.50 |
| - ข้าวโพดอินทรีย์ กิโลกรัมละ 16 บาท | 16 |
| - ปลายข้าวอินทรีย์ กิโลกรัมละ 13 บาท | 13 |
| - ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มอินทรีย์ กิโลกรัมละ 32 บาท | 32 |
| - รำอ่อนอินทรีย์ กิโลกรัมละ 15 บาท | 15 |
| โคเนื้อ/กระบือ/แพะ |  |
| - จุลินทรีย์ EM ขนาด 10 ลิตร/แกลลอนๆ ละ 1,000 บาท | 1,000 |
| - ปูนขาว 10 กก./กระสอบๆ ละ 25 บาท | 25 |
| - ถังพลาสติกแบบมีฝาล๊อค ขนาด 120 ลิตร ใบละ 550 บาท | 550 |
| - กระสอบพลาสติก ขนาด 23*37 นิ้ว ใบละ 12.50 บาท | 12.50 |
| - ข้าวโพดอินทรีย์ กิโลกรัมละ 16 บาท | 16 |
| - ปลายข้าวอินทรีย์ กิโลกรัมละ 13 บาท | 13 |
| - ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มอินทรีย์ กิโลกรัมละ 32 บาท | 32 |
| - รำอ่อนอินทรีย์ กิโลกรัมละ 15 บาท | 15 |
| สุกร |  |
| -ลูกสุกรหย่านม ตัวละ ๒,000 บาท | 2,000 |
| - จุลินทรีย์ EM ขนาด 10 ลิตร/แกลลอนๆ ละ 1,000 บาท | 1,000 |
| - ปูนขาว 10 กก./กระสอบๆ ละ 25 บาท | 25 |
| - ถังพลาสติกแบบมีฝาล๊อค ขนาด 120 ลิตร ใบละ 550 บาท | 550 |
| - กระสอบพลาสติก ขนาด 23*37 นิ้ว ใบละ 12.50 บาท | 12.50 |
| - ข้าวโพดอินทรีย์ กิโลกรัมละ 16 บาท | 16 |
| - ปลายข้าวอินทรีย์ กิโลกรัมละ 13 บาท | 13 |
| - ถั่วเหลืองอบไขมันเต็มอินทรีย์ กิโลกรัมละ 32 บาท | 32 |
| - รำอ่อนอินทรีย์ กิโลกรัมละ 15 บาท | 15 |
| พืชอาหารสัตว์ |  |
| -เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 4 ก.ก./ไร่ ก.ก.ละ 200 บาท | 800 |
| -เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 15 ก.ก./ไร่ ก.ก. ละ 50 บาท | 750 |
| -เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 10 ก.ก./ไร่ ก.ก. ละ 50 บาท | 500 |
| -ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง 2,500 ต้น/ไร่ ต้นละ 1 บาท | 2,500 |
| -ปุ๋ยคอก 1,000 ก.ก./ไร่ ก.ก. ละ 3 บาท | 3,000 |
| - ถังพลาสติกแบบมีฝาล๊อค ขนาด 120 ลิตร ใบละ 550 บาท | 550 |

หมายเหตุ         1. ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD organic Thailand) สามารถเลือกซื้อได้ทุกรายการ แต่ไม่เกินวงเงิน 8,0๐0 บาทต่อราย

2. ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์สามารถเลือกซื้อได้ทุกรายการ แต่ไม่เกินวงเงิน 4,700 บาทต่อราย

3.วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ต้องมีใบรับรองจากแหล่งผลิต

4. หากไม่สามารถหาวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ได้ทั้งหมด สามารถซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์

ทั่วไปได้ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

๕. ราคาวัสดุการเกษตรขึ้นอยู่กับราคาของแต่ละพื้นที่

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  ปี 2564

กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์

1.หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์  มีนโยบายให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์สำหรับใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์มสาธิตตัวอย่าง รวมถึงสถานที่สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ภายใต้ศักยภาพของแต่ละศูนย์ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการเลี้ยงสัตว์ในระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง โดยที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ เข้าไปใช้บริการศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์เป็นจำนวนหนึ่งแล้ว

เพื่อเป็นการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรฯ (การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์) ในปีงบประมาณ 256๔ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ทั้ง 3 แห่ง ดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ไปสู่เกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเกษตรกรเป็นปศุสัตว์อินทรีย์วิถีพื้นบ้าน ที่เป็นระบบการผลิตแบบพึ่งตนเองเป็นหลักและยึดตามวิถีธรรมชาติ

๒.๒  เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ผลิต ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับ ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์

๒.๓  เพื่อสร้างฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรทั่วไป

๒.๔  เพื่อส่งเสริมให้มีปัจจัยพื้นฐานสำหรับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

3. เป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

4. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 25๖3 - กันยายน 2564

5. วิธีการดำเนินงาน

5.1  จัดตั้ง/ติดตาม/ตรวจเยี่ยม/ตรวจประเมิน ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรทั่วไป (สัตว์ปีก)

๕.๒ ส่งเสริมให้มีปัจจัยการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และด้านอาหารสัตว์

๕.๓ การดำเนินการฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ตามมาตรฐาน และข้อกำหนด

๕.๕ บันทึกผลการดำเนินงาน

๕.๖ สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน

6. งบประมาณดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖4  งบประมาณดำเนินการรายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ศูนย์วิจัยฯ ละ 88,๐๐๐ บาท

7. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 เกษตรกรผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สามารถใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ได้

8.2 เกษตรกรผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม สามารถยื่นขอรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ได้ ช่วยเพิ่มปริมาณสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

8.3 เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยในการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ได้ต่อไป

กิจกรรมศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์

ดำเนินการโดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

1.หลักการและเหตุผล

เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ เป็นมาตรการจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค กรมปศุสัตว์จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรกรในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพที่มั่นคงและความยั่งยืน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประสบปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นอินทรีย์ เช่น แหล่งโปรตีน และสารเสริมต่างๆ เพื่อนำมาประกอบสูตรอาหารใช้เลี้ยงสัตว์มีไม่เพียงพอ ส่งผลทำให้ผลผลิตตกต่ำ และเกษตรกรหลายรายต้องเลิกเลี้ยงสัตว์ในระบบอินทรีย์ ซึ่งเป็นปัญหามากสำหรับฟาร์มเกษตรกรรายย่อยกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่หรือไก่พื้นเมืองอินทรีย์ ในขณะเดียวกันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่างก็ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารหยาบอินทรีย์คุณภาพดี ด้วยเหตุผลดังกล่าวสำนักพัฒนาอาหารสัตว์จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ต้นแบบฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD Organic Farm Model) เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกร โดยมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และพืชอาหารสัตว์ในระบบอินทรีย์ ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลการดำเนินการ เพื่อเป็นทางเลือกการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ให้กับเกษตรกรผู้สนใจต่อไป

2.วัตถุประสงค์

๒.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรมีแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นโปรตีนสำหรับสัตว์ปีกอินทรีย์ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารและช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารสัตว์อินทรีย์เพิ่มขึ้น

๒.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์แบบปราณีตเพื่อเลี้ยงโคนมในระบบอินทรีย์ ช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีเพียงพอสำหรับสัตว์เลี้ยงตลอดทั้งปี

3.เป้าหมาย

1) ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว นครนายก อำนาจเจริญ สุรินทร์ ยโสธร บุรีรัมย์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เชียงราย สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง มีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวนรวมทั้งหมด 50 ฟาร์ม

๒) ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอินทรีย์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.สระบุรี (2) จ.นครราชสีมา (5)  และ จ.เพชรบุรี (3)  มีเกษตรกรร่วมโครงการรวมทั้งหมด 1๒ ฟาร์ม

๓) ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ ๒๑ ศูนย์ ได้แก่ ศวอ. ชัยนาท ศวอ.สระแก้ว ศวอ. นครราชสีมา  ศวอ.อำนาจเจริญ ศวอ.ยโสธร ศวอ.บุรีรัมย์ ศมอ. ศวอ. กาฬสินธุ์ ศวอ.เลย ศวอ. มหาสารคาม ศวอ. ร้อยเอ็ด ศวอ.นครพนม ศวอ. สกลนคร ศวอ.เชียงราย ศวอ.แพร่ ศวอ.ลำปาง ศวอ.กาญจนบุรี ศวอ.เพชรบุรี ศวอ.สุพรรณบุรี ศวอ.นครศรีธรรมราช ศวอ.พัทลุง

4.ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 25๖๒ – กันยายน 256๓ รวม ๑ ปี

5.พื้นที่ดำเนินการ

ชัยนาท สระบุรี สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว นครนายก อำนาจเจริญ สุรินทร์ ยโสธร บุรีรัมย์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เลย มหาสารคาม นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ เชียงราย ลำปาง แพร่ สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง สระบุรี นครราชสีมา และ เพชรบุรี

๖. วิธีการดำเนินการ

1. ผลิต และสนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ ๕๐ รายๆ ละ ๕๐ ถาด

2. ผลิต และสนับสนุนวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่เป็นอินทรีย์ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรจำนวน ๕๐ ราย ๆ ละ ๘๐ กิโลกรัม

๓. สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ ๑๒ ฟาร์ม

๔. สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์จำนวน ๒๑ ศูนย์

๕. ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งนิเทศงาน ๓๑ ครั้ง

๗. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ศวอ. ชัยนาท ศวอ.สระแก้ว ศวอ. นครราชสีมา  ศวอ.อำนาจเจริญ ศวอ.ยโสธร ศวอ.บุรีรัมย์ ศมอ. ศวอ. กาฬสินธุ์ ศวอ.เลย ศวอ. มหาสารคาม ศวอ. ร้อยเอ็ด ศวอ.นครพนม ศวอ. สกลนคร ศวอ.เชียงราย ศวอ.แพร่ ศวอ.ลำปาง ศวอ.กาญจนบุรี ศวอ.เพชรบุรี ศวอ.สุพรรณบุรี ศวอ.นครศรีธรรมราช ศวอ.พัทลุง

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและโคนมระบบอินทรีย์มีแหล่งอาหารสัตว์อินทรีย์สำหรับเลี้ยงสัตว์ สามารถลดต้นทุนค่าอาหาร มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์เขต

- หลักการและเหตุผล

การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการจัดการระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม การจัดทำระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและกระบวนการรับรองนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าปศุสัตว์และอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ด้วยการสร้างตราสินค้า ทำให้สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้

- วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการรับรองตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ของไทยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และมีระบบการตรวจสอบรับรองเทียบเท่าในระดับสากล

๒.๒ เพื่อให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

๒.๓ เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

- เป้าหมาย

จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ในจังหวัดเป้าหมาย	๙๐  ราย

ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ในจังหวัดเป้าหมาย 				๑๔๓ ฟาร์ม

ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ในจังหวัดเป้าหมาย				 	๒๖   ฟาร์ม

- ระยะเวลาการดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

- สถานที่ดำเนินการ

ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ภายในจังหวัดเป้าหมาย ๔๑ จังหวัด จำนวน ๙๐ ฟาร์ม

| เขต | พื้นที่ดำเนินการ | ตรวจรับรองฟาร์ม เป้าหมาย | รายชนิดสัตว์ |
| --- | --- | --- | --- |
| เขต ๑ | สระบุรี | ๒ | โคนม |
|  | ชัยนาท | ๑ | โคเนื้อ |
| เขต ๒ | นครนายก | ๓ | ไก่ไข่ |
|  | ปราจีนบุรี | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | สระแก้ว | ๑ | ไก่ไข่ |
| เขต ๓ | บุรีรัมย์ | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | สุรินทร์ | ๑๐ | ไก่ไข่ |
|  | ศรีสะเกษ | ๓ | ไก่ไข่ |
|  | อุบลราชธานี | ๓ | ไก่ไข่ |
|  | ยโสธร | ๖ | ไก่ไข่ |
|  | อำนาจเจริญ | ๗ | ไก่ไข่ |
| เขต ๔ | หนองบัวลำภู | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | ขอนแก่น | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | อุดรธานี | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | เลย | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | หนองคาย | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | มหาสารคาม | ๒ | ไก่ไข่ |
|  | ร้อยเอ็ด | ๓ | ไก่ไข่ |
|  | กาฬสินธุ์ | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | สกลนคร | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | นครพนม | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | มุกดาหาร | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | บึงกาฬ | ๑ | ไก่ไข่ |
| เขต ๕ | เชียงใหม่ | ๔ | ไก่ไข่ |
|  | ลำพูน | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | ลำปาง | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | แพร่ | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | น่าน | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | พะเยา | ๕ | ไก่ไข่ |
|  | เชียงราย | ๘ | ไก่ไข่ |
|  | แม่ฮ่องสอน | ๑ | ไก่ไข่ |
| เขต ๖ | อุทัยธานี | ๒ | ไก่ไข่ |
|  | สุโขทัย | ๒ | ไก่ไข่ |
|  | พิษณุโลก | ๒ | ไก่ไข่ |
|  | เพชรบูรณ์ | ๒ | ไก่ไข่ |
| เขต ๗ | ราชบุรี | ๒ | ไก่ไข่ |
|  | กาญจนบุรี | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | สุพรรณบุรี | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | นครปฐม | ๑ | ไก่ไข่ |
| เขต ๘ | นครศรีธรรมราช | ๑ | ไก่ไข่ |
|  | พัทลุง | ๑ | ไก่ไข่ |

ตรวจติดตามปศุสัตว์อินทรีย์ภายในจังหวัดเป้าหมาย ๒๐ จังหวัด จำนวน ๑๔๓ ฟาร์ม

| เขต | พื้นที่ดำเนินการ | ตรวจติดตามฟาร์ม/โรงงานเป้าหมาย | รายชนิดสัตว์ |
| --- | --- | --- | --- |
| เขต ๑ | สระบุรี | ๒ | โคนม (๑) น้ำนมพาสเจอร์ไรส์ |
| เขต ๒ | สมุทรปราการ | ๑ | อินทรีย์ และโยเกิร์ตอินทรีย์ (๑) |
|  | ระยอง | ๑ | ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ (๑) |
|  | จันทบุรี | ๑ | ไก่ไข่ (๑) |
|  | ฉะเชิงเทรา | ๑๒ | ไก่ไข่ (๑) |
|  | นครนายก | ๑ | ไก่ไข่ (๑๑) |
|  | สระแก้ว | ๑ | ศูนย์รวบรวมไข่ไก่อินทรีย์ (๑) |
| เขต ๓ | นครราชสีมา | ๑ | ไก่ไข่ (๑) |
|  | สุรินทร์ | ๔ | พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ (๑) |
|  | อำนาจเจริญ | ๑ | ผลิตภัณฑ์น้ำนมพาสเจอไรส์ |
|  | อุบลราชธานี | ๕ | อินทรีย์ (๑) |
|  | ยโสธร | ๖ | ไก่ไข่ (๔) |
| เขต ๔ | ร้อยเอ็ด | ๑ | ไก่ไข่ (๑) |
|  | สกลนคร | ๑ | ไก่ไข่ (๕) |
| เขต ๕ | เชียงราย | ๙๐ | ไก่ไข่ (๖) |
|  | เชียงใหม่ | ๖ | ไก่ไข่ (๑) |
| เขต ๖ | อุทัยธานี | ๑ | พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ (๑) |
| เขต ๗ | นครปฐม | ๕ | ไก่ไข่ (๔๒) ศูนย์รวบรวมไข่ไก่อินทรีย์ (๑) ไก่พื้นเมือง (๑) |
| เขต ๘ | ระนอง | ๒ | พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ (๓๘) |
|  | นครศรีธรรมราช | ๑ | สุกรอินทรีย์ (๖) ผลิตภัณฑ์ |

ตรวจต่ออายุปศุสัตว์อินทรีย์ภายในจังหวัดเป้าหมาย ๕ จังหวัด จำนวน ๒๖ ฟาร์ม

| เขต | พื้นที่ดำเนินการ | ตรวจต่ออายุฟาร์ม/โรงงาน เป้าหมาย | รายชนิดสัตว์ |
| --- | --- | --- | --- |
| เขต ๑ | สระบุรี | ๗ | โคนม (๗) |
| เขต ๓ | นครราชสีมา | ๔ | โคนม (๓) ผลิตภัณฑ์ |
|  | อำนาจเจริญ | ๑ | น้ำนมพาสเจอไรส์อินทรีย์ (๑) |
|  | สุรินทร์ | ๔ | ไก่พื้นเมือง (๑) |
| เขต ๕ | เชียงราย | ๑๐ | ไก่ไข่ (๔) |

- วิธีดำเนินการ

ตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ ตรวจติดตามและตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ในจังหวัดเป้าหมาย

๖.๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙

๖.๒.๑ ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่

๖.๒.๒ ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

๖.๒.๓ ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

๖.๒.๔ รวบรวมผลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ และส่งหลักฐานการตรวจประเมินให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อให้คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์พิจารณา

๖.๒.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์อินทรีย์ให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบเป็นประจำทุกเดือนตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๖.๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

๖.๓.๑ ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่

๖.๓.๒ ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

๖.๓.๓ ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

๖.๓.๔ รวบรวมการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์จากผู้ประกอบการและส่งหลักฐานการตรวจประเมินให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ – ๙ พิจารณา

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

  - เกษตรกรได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของไทย และสามารถผ่านการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)

  - ผู้บริโภครับรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ และสามารถยอมรับในเรื่องความแตกต่างของราคาสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์

  - เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น

กิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

1. หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560– 2564  โดยเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการผลิต ความสอดคล้องของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับความต้องการของตลาดและการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญประกอบด้วย 1) ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 2) พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ 3) พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 4) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งให้ “ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล”ดังนั้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์จึงเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ทางกรมปศุสัตว์จะทำการต่อยอดผลผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ให้ถึงขั้นตอนการแปรรูปและเพิ่มมูลค้าให้แก่สินค้าและวัตถุดิบอินทรีย์ อีกทั้งรสนิยมของผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไป โดยมีความห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยอาหารเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์จึงเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้แปรรูปปศุสัตว์อินทรีย์ ได้มีความรู้และทักษะในการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เป็นทางเลือกในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางและรูปแบบการจำหน่ายต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ และ

ทักษะในการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์

2.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากขึ้น

2.3 เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรและผู้แปรรูปสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์

2.4 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการหรือรูปแบบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์วิถีชุมชน

3. เป้าหมาย/กิจกรรมดำเนินการ

| กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมาย |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | หน่วยนับ | จำนวน |  |
| 1.โครงการฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนมโคอินทรีย์ | คน | 10 | ศผส.ปทุมธานี |
| 2.โครงการฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่พื้นเมืองอินทรีย์ | คน | 10 | ศผส.มหาสารคาม |
| 3.โครงการฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุกรอินทรีย์ | คน | 10 | ศผส.มหาสารคาม |
| รวม | คน | 30 |  |

4. พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

1.พื้นที่ปศุสัตว์เขต 7/โชควลีฟาร์ม (โคนม)

2.พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักสุรินทร์ (ไก่พื้นเมือง)

3.พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทม (สุกร)

5. หน่วยงานดำเนินการ

หน่วยงานหลัก :		กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

หน่วยปฏิบัติ :		สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

6. ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

1. สำรวจและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี/ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

1. จัดฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี/ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

- ติดตามงาน

7. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม | แผนปฏิบัติงาน( ไตรมาส ) |  |  |  | หน่วยนับ | จำนวน | หน่วยงานที่ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  | ราย | 30 | สนง.ปศจ.จังหวัด |
| 2.ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนมโคอินทรีย์ |  |  |  |  | ราย | 10 | ศผส.ปทุมธานี |
| 3.ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่พื้นเมืองอินทรีย์ |  |  |  |  | ราย | 10 | ศผส.มหาสารคาม |
| 4.ฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุกรอินทรีย์ |  |  |  |  | ราย | 10 | ศผส.มหาสารคาม |
| 5.ติดตามงาน |  |  |  |  | ครั้ง | 3 | กผส. |

8. งบประมาณดำเนินการ

เงินงบประมาณ จากแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ จำนวน 111,200 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

8.1 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์				   จำนวน 26,880 บาท

8.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี	   จำนวน 20,900 บาท

8.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม จำนวน 55,420 บาท

8.4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์             จำนวน 3,000 บาท

8.5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์                       จำนวน 5,000 บาท

9. ผลผลิต (Output)

9.1 ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ผู้ผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ หรือผู้ที่กำลังขอการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ผ่านการอบรมหลักสูตรการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์

10. ผลลัพธ์ (Outcome)

10.1.ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์/เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์

11.2 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์

11. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

11.1 ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ผู้ผ่านการรับรอง

ปศุสัตว์อินทรีย์ หรือผู้ที่กำลังขอการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์จำนวน 30 คน

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เบอร์โทรศัพท์ :026534444 ต่อ 3377

เบอร์โทรสาร :  -

E-mail :Product3@dld.go.th

| แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 256๔ ประจำเดือน .................................... สำนักงานปศุสัตว์เขต ........................... แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม : ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | หน่วย นับ | เป้าหมาย | ผลงาน เดือน | ผลงาน สะสม | % ของ แผน |
| ๑. พัฒนาฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี | ครั้ง |  |  |  |  |
| ๒. การติดตามนิเทศงาน | ครั้ง |  |  |  |  |
| ๓. อื่นๆ (ระบุ).......................................................... |  |  |  |  |  |
| ผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |
| รวมผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |

(ลงชื่อ)...............................................................................ผู้รายงาน

(..............................................................................)

ตำแหน่ง..........................................................................

หมายเหตุ     1.การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพถ่ายประกอบด้วย

2.การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตัดยอดทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และให้ส่งรายงานภายในสิ้นเดือน

ของทุกเดือนทางระบบไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์: ext_poultry@dld.go.th

๓.เมื่อสิ้นปีงบประมาณขอให้แต่ละหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรูปเล่มเสนอกรมปศุสัตว์ทราบด้วย

| แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 256๔ ประจำเดือน .................................... สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ........................... แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม : ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ หน่วยรับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | หน่วย นับ | เป้าหมาย | ผลงาน เดือน | ผลงาน สะสม | % ของ แผน |
| 1. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ | ราย |  |  |  |  |
| - การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ |  |  |  |  |  |
| (DLD organic Thailand) |  |  |  |  |  |
| - สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย |  |  |  |  |
| - การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ |  |  |  |  |  |
| แบบมีส่วนร่วม (PGS) |  |  |  |  |  |
| - สนับสนุนปัจจัยการผลิต | ราย |  |  |  |  |
| ๔. พัฒนาตลาดสีเขียว | แห่ง |  |  |  |  |
| ๕.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ -อื่นๆ................................................... | ครั้ง |  |  |  |  |
| ๖. การติดตามนิเทศงาน | ครั้ง |  |  |  |  |
| ๗. อื่นๆ (ระบุ).......................................................... |  |  |  |  |  |
| ผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |
| รวมผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |

(ลงชื่อ)...............................................................................ผู้รายงาน

(..............................................................................)

ตำแหน่ง..........................................................................

หมายเหตุ     1.การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อม

ภาพถ่ายประกอบด้วย

2. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตัดยอดทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และให้ส่งรายงานภายในสิ้นเดือน

ของทุกเดือนทางระบบไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์: ext_poultry@dld.go.th

๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณขอให้แต่ละหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรูปเล่มเสนอกรมปศุสัตว์ทราบด้วย

| แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 256๔ ประจำเดือน .................................... สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม : ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ หน่วยรับผิดชอบ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | หน่วย นับ | เป้าหมาย | ผลงาน เดือน | ผลงาน สะสม | % ของ แผน |
| ๑.บริการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ฟาร์ม |  |  |  |  |
| ๒.ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ฟาร์ม |  |  |  |  |
| ๓.ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ฟาร์ม |  |  |  |  |
| ๔.เก็บตัวอย่างผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | ตัวอย่าง |  |  |  |  |
| ๕.ตรวจวิเคราะห์ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ตัวอย่าง |  |  |  |  |
| ๖.ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ | ครั้ง |  |  |  |  |
| อื่นๆ (ระบุ).......................................................... |  |  |  |  |  |
| ผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |
| รวมผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |

(ลงชื่อ)...............................................................................ผู้รายงาน

(..............................................................................)

ตำแหน่ง..........................................................................

หมายเหตุ     1.การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพถ่ายประกอบด้วย

2.การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตัดยอดทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และให้ส่งรายงานภายในสิ้นเดือน

ของทุกเดือนทางระบบไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์: ext_poultry@dld.go.th

๓.เมื่อสิ้นปีงบประมาณขอให้แต่ละหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรูปเล่มเสนอกรมปศุสัตว์ทราบด้วย

| แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 256๔ ประจำเดือน .................................... สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม : ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ หน่วยรับผิดชอบ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | หน่วย นับ | เป้าหมาย | ผลงาน เดือน | ผลงาน สะสม | % ของ แผน |
| ๑.พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปสุสัตว์อินทรีย์ | ศูนย์ |  |  |  |  |
| ๒.ติดตาม และนิเทศงาน | ครั้ง |  |  |  |  |
| ๓.อื่นๆ (ระบุ).......................................................... |  |  |  |  |  |
| ผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |
| รวมผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |

(ลงชื่อ)...............................................................................ผู้รายงาน

(..............................................................................)

ตำแหน่ง..........................................................................

หมายเหตุ     1.การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพถ่ายประกอบด้วย

2.การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตัดยอดทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และให้ส่งรายงานภายในสิ้นเดือน

ของทุกเดือนทางระบบไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์: ext_poultry@dld.go.th

๓.เมื่อสิ้นปีงบประมาณขอให้แต่ละหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรูปเล่มเสนอกรมปศุสัตว์ทราบด้วย

| แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 256๔ ประจำเดือน .................................... สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม : ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ หน่วยรับผิดชอบ : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | หน่วย นับ | เป้าหมาย | ผลงาน เดือน | ผลงาน สะสม | % ของ แผน |
| ๑.สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซให้เกษตรกรปลูกเลี้ยงสัตว์ปีกระบบอินทรีย์ | ฟาร์ม |  |  |  |  |
| ๒.สนับสนุนอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่เป็นอินทรีย์ดดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น | ฟาร์ม |  |  |  |  |
| ๓.สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าให้ผู้เลี้ยงโคนมระบบอินทรีย์ | ฟาร์ม |  |  |  |  |
| ๔.สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ | ศูนย์ |  |  |  |  |
| ๕.ให้คำแนะนำเกษตรกรและติดตามผลการดำเนินงาน | ครั้ง |  |  |  |  |
| ๖.ติดตามและนิเทศงาน (สอส.) | ครั้ง |  |  |  |  |
| ๗.อื่นๆ (ระบุ).......................................................... |  |  |  |  |  |
| ผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |
| รวมผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |

(ลงชื่อ)...............................................................................ผู้รายงาน

(..............................................................................)

ตำแหน่ง..........................................................................

หมายเหตุ     1.การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพถ่ายประกอบด้วย

2.การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตัดยอดทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และให้ส่งรายงานภายในสิ้นเดือน

ของทุกเดือนทางระบบไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์: ext_poultry@dld.go.th

๓.เมื่อสิ้นปีงบประมาณขอให้แต่ละหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรูปเล่มเสนอกรมปศุสัตว์ทราบด้วย

| แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 256๔ ประจำเดือน .................................... กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม : ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ หน่วยรับผิดชอบ : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | หน่วย นับ | เป้าหมาย | ผลงาน เดือน | ผลงาน สะสม | % ของ แผน |
| - คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |
| ๒. ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนมโคอินทรีย์ | ราย |  |  |  |  |
| ๓.ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่พื้นเมืองอินทรีย์ | ราย |  |  |  |  |
| ๔. ฝึกอบรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุกรอินทรีย์ | ราย |  |  |  |  |
| ๕. ติดตามและนิเทศงาน | ครั้ง |  |  |  |  |
| ๖.อื่นๆ (ระบุ).......................................................... |  |  |  |  |  |
| ผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |
| รวมผลการใช้จ่ายเงิน | บาท |  |  |  |  |

(ลงชื่อ)...............................................................................ผู้รายงาน

(..............................................................................)

ตำแหน่ง..........................................................................

หมายเหตุ     1.การดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ เมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ขอให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพถ่ายประกอบด้วย

2.การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตัดยอดทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน และให้ส่งรายงานภายในสิ้นเดือน

ของทุกเดือนทางระบบไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ : ext_poultry@dld.go.th

๓.เมื่อสิ้นปีงบประมาณขอให้แต่ละหน่วยงานสรุปผลการดำเนินงานและสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรูปเล่มเสนอกรมปศุสัตว์ทราบด้วย