โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. หลักการและเหตุผล

# กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาจำนวนกระบือและผู้เลี้ยงของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง รักษาปริมาณกระบือไม่ให้ลดลง พัฒนาการผลิตกระบือ ปรับแนวทางการเลี้ยงเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคเนื้อนม กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนกระบือ
ให้กลับสู่ระดับเดิม คือมีประชากรกระบือเพศเมีย 1 ล้านตัว การแก้ไขต้องทำให้วงจรการผลิตกระบือขับเคลื่อน
เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบนำสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย 1 มาตรการ และ 1 โครงการ ดังนี้

# ( มาตรการปกป้องพันธุ์กระบือ  ดำเนินการเชื่อมโยงกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหยุดยั้งการลดลงของจำนวนกระบือ  โดยเฉพาะการฆ่ากระบือเพศเมียที่ยังมีความสมบูรณ์พันธุ์ หรือป้องกันการฆ่ากระบือที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และเพศเมียในระบบการผลิต รวมถึงลดแรงกดดันต่อเกษตรกร
จากราคาและความต้องการเนื้อกระบือ รักษาระดับราคาขายกระบือและโคมีชีวิต จึงจำเป็นต้องรักษาให้กระบือ
เพศเมียอยู่ในวงจรการผลิตให้มากที่สุด โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการควบคุมเคลื่อนย้าย นำเข้า ส่งออกกระบือเพศเมีย เพื่อสร้างสมดุลอุปสงค์และอุปทานกระบือในประเทศ

# ( โครงการเพื่อเร่งรัดการผลิตกระบือ แก้ไขปัญหาเกษตรกรรายย่อยขายกระบือก่อนถึงกำหนด
ด้วยมูลค่าของสินทรัพย์จากตัวกระบือสามารถเป็นหลักประกันในตัวเองได้ ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเพิ่มจำนวนการเลี้ยงกระบือ โดยการให้กู้ยืมเงินปลอดภาระดอกเบี้ย ตลอดจนการให้กู้ยืมเพื่อช่วยเหลือในการเลี้ยงลูกกระบือ จนถึงระยะโตเต็มวัยเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ดำเนินการ 8 ปี เกษตรกร 20,000 ราย สร้างฐานจำนวน
แม่กระบือ 100,000 ตัว ช่วยเหลือการเลี้ยงลูกกระบือ 215,743 ตัว

# ในปี 2558 นำร่องโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ เพิ่มจำนวนกระบือและการปกป้องแม่พันธุ์กระบือในระบบ โดยส่งเสริมให้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มผลิตกระบือระดับหมู่บ้าน สนับสนุนการผลิต คัดเลือก
และขยายพันธุ์ สนับสนุนแหล่งทุนอุดหนุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาด้านพันธุ์สัตว์ กิจกรรมส่งเสริมพืชอาหารสัตว์ ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคระบาด และองค์ความรู้ เพื่อเร่งรัดเกษตรกรเพิ่มการผลิตกระบือ ซึ่งเมื่อหมดระยะโครงการใน 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) จะสามารถเพิ่มจำนวนแม่กระบือ 45,250 ตัวหรือคิดเป็นร้อยละ 15 จากปี 2558

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มปริมาณกระบือในระบบการผลิต

- เพื่อปกป้องพันธุ์กระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการดำเนินงาน

3.1 เป้าหมายตลอดโครงการ ปี 2558-2565  (ระยะเวลา 8 ปี)

1) เป้าหมายการดำเนินงาน

- รายละเอียดงบประมาณ ปี 2558 ถึง 2565

หน่วย : ล้านบาท

3) ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2565

4) งบดำเนินงานรวมทั้งหมด  4,231.17 ล้านบาท ประกอบด้วย

  - เงินกู้ 3,215.60 ล้านบาท (กู้จาก ธกส.)

4.2)	 งบประมาณจ่ายขาด 1,015.57 ล้านบาท

(1)  เงินดำเนินการ (งบกลาง)  632.6 บาท (ดำเนินงาน 332 ล้านบาท  ครุภัณฑ์ 35.6 ล้านบาท

และเงินอุดหนุน 265 ล้านบาท)

(2)  เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม อัตรา 3 % เป็นเงิน 382.97 ล้านบาท รวมระยะเวลากู้ยืม และ

ชดใช้คืน 8 ปี

รายละเอียดงบดำเนินการตามตาราง ข้างล่างนี้

หน่วย: ล้านบาท

3.2 เป้าหมายโครงการนำร่องปีแรก เริ่มปี 2558 สิ้นสุด ปี 2562  (ระยะเวลา 5 ปี)

1) เป้าหมายการดำเนินงาน

2) รายละเอียดงบประมาณ กรณีนำร่องปี 2558

หน่วย: ล้านบาท

3) ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558 สิ้นสุดปี 2562

4) งบดำเนินงานรวมทั้งหมด 1,088.60 ล้านบาท ประกอบด้วย

4.1) เงินกู้ 803.90 ล้านบาท (กู้จาก ธกส.)

4.2) งบประมาณจ่ายขาด 284.70 ล้านบาท

(1) เงินเงินดำเนินการ (งบกลาง)  201.60 ล้านบาท (ดำเนินงาน 105 ล้านบาท ครุภัณฑ์ 
34.1 ล้านบาท และเงินอุดหนุน 62.50 ล้านบาท)

(2) เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม อัตรา 3% เป็นเงิน 83.10 ล้านบาท รวมระยะเวลากู้ยืม
และชดใช้คืน 5 ปี

รายละเอียดงบดำเนินการ

หน่วย : ล้านบาท

4. เงื่อนไขโครงการ

4.1 เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 5,000 ราย

เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 5,000 ราย กู้เงินโดยตรงจาก ธกส. ชำระเงินกู้ภายใน 5 ปี เริ่มชำระเงินต้นกู้ปีที 3 ชำระต้นเงินกู้อัตราร้อยละ 20 ปีที่ 4 ชำระต้นเงินกู้อัตราร้อยละ 30 และปีที่ 5 ชำระต้นเงินกู้อัตราร้อยละ 50 โดย ธกส.คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 (รัฐรับภาระดอกเบี้ยให้ ร้อยละ 3 และเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 2)

1) ปีที่1 เงินกู้ยืมซื้อแม่พันธุ์ 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 เป็นเงิน 10.40 ล้านบาท (รัฐรับภาระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 เป็นเงิน 6.25 ล้านบาท เกษตรกรเสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เป็นเงิน 4.15 ล้านบาท) เกษตรกรปลอดการชำระคืนต้นเงินกู้

2) ปีที่ 2 เงินกู้สะสม 500 ล้านบาท และกู้เพิ่มเพื่อเลี้ยงลูกกระบือ 101.30 ล้านบาท รวมเป็น 601.30 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 เป็นเงิน 30.07 ล้านบาท (รัฐรับภาระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 เป็นเงิน 18.039 ล้านบาทเกษตรกรเสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เป็นเงิน 12.03 ล้านบาท) เกษตรกรปลอดการชำระคืนต้นเงินกู้

3) ปีที่ 3 เกษตรกรชำระคืนต้นเงินกู้ ร้อยละ 20 ของต้นเงินกู้ เงินกู้สะสม 601.30 ล้านบาท และกู้เพิ่มเพื่อเลี้ยงลูกกระบือ 101.30 ล้านบาท รวมเป็น 702.60 ล้านบาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 35.15 ล้านบาท (รัฐรับภาระ 21.078 ล้านบาท เกษตรกรจ่าย 14.05 ล้านบาท)

4) ปีที่ 4 ชำระคืนต้นเงินร้อยละ 30 ของต้นเงินกู้ เงินกู้สะสม 602.60 ล้านบาท และกู้เพิ่มเพื่อเลี้ยงลูกกระบือ 101.30 ล้านบาท รวมเป็น 703.90 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 5 เป็นเงิน 35.20 ล้านบาท (รัฐรับภาระ 21.117 ล้านบาท เกษตรกรจ่าย 14.08 ล้านบาท)

5) ปีที่ 5 เกษตรกรชำระคืนต้นเงินกู้ร้อยละ 50 ของต้นเงิน เงินกู้สะสม 553.90 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 5 เป็นเงิน 27.70 ล้านบาท (รัฐรับภาระ 16.617 ล้านบาท เกษตรกรจ่าย 11.08 ล้านบาท)

4.2 เกษตรกรกู้เงินเพื่อเลี้ยงลูกกระบือ

เกษตรกรกู้เงินเพื่อเลี้ยงลูกกระบือ ต้องชำระคืนเงินต้นกู้พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 2 ภายในปีที่ 5

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

5.1 โครงการเพื่อการจัดการระบบการผลิตกระบือระดับหมู่บ้าน

1).	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

2) 	จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล

2.1)	สำรวจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (กลุ่มเดิม) และจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (กลุ่มใหม่) ดังนี้

(1)	สำรวจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ (กลุ่มของ ก.ส.ส.) เพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ตามแบบฟอร์ม  สทก 2

(2)	จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ และขึ้นทะเบียนกลุ่มตามแบบฟอร์ม (แบบ ทก.1 และ ทก. 2)

2.2)	การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล

(1)	คัดเลือกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มนิติบุคคล (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มนิติบุคคลของกรมส่งเสริมสหกรณ์/สหกรณ์) ระยะเวลา 4 ปี จำนวน 2,000 กลุ่ม เกษตรกร 20,000 ราย โดยปี 2558 มีเป้าหมายจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล 500 กลุ่ม เฉลี่ยกลุ่มละ 10 ราย  รวมเกษตรกร 5,000 ราย ดังนี้

1.	ปศุสัตว์เขต 1   จำนวน		5 กลุ่ม 	เกษตรกร	50 ราย

2.	ปศุสัตว์เขต 3   จำนวน 	220 กลุ่ม	เกษตรกร 2,200 ราย

3.	ปศุสัตว์เขต 4   จำนวน 	180 กลุ่ม	เกษตรกร 1,800 ราย

4.	ปศุสัตว์เขต 5   จำนวน		50 กลุ่ม 	เกษตรกร	500 ราย

5.	ปศุสัตว์เขต 6   จำนวน		45 กลุ่ม 	เกษตรกร	450 ราย

(2)	หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

1.	เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงแม่กระบือ แต่ไม่เกิน 5 แม่

2.	มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

3.	มีพื้นที่ปลูกหญ้าประมาณ 1 ไร่ /มีการสำรองเสบียงสัตว์อย่างเพียงพอ

4.	เป็นลูกหนี้ชั้นดีของสถาบันการเงิน (ธกส.)

5.	ไม่เคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขของ ธคก.

6.	ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

3).	การกู้เงินจาก ธกส.

3.1)	กรมปศุสัตว์ร่วมกับ ธกส. กำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ

3.2)	ปศจ.ประสานกับ ธกส. จังหวัด เพื่อจัดทำเอกสารการยื่นขอกู้และแนวทางการปฏิบัติ

3.3)	การกู้ยืมเงินซื้อแม่กระบือ

(1)	เกษตรกรกู้ยืมเงินซื้อแม่กระบือเติมฝูงจนครบ 5 แม่/ราย โดยดำเนินขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์การขอกู้เงินของ ธกส. โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.	แม่กระบือตัวละไม่เกิน 50,000 บาท

2.	รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดโครงการ

3.	ชำระคืนเงินต้นกู้ ในปีที่ 3ร้อยละ 20 ปีที่4 ร้อยละ 30 ปีที่5 ร้อยละ 50 รวมระยะเวลาชำระคืนเงินต้นกู้ 5 ปีหลังจากกู้ยืม (หรือเมื่อแม่กระบือหมดความสมบูรณ์พันธุ์ก่อน)

(2)	การซื้อแม่กระบือ ให้เกษตรกรดำเนินการจัดซื้อกระบือตามขั้นตอนและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแม่กระบือ (Specification) ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

3.4)	การกู้ยืมเงินเพื่อเลี้ยงลูกกระบือ

(1)	เมื่อลูกกระบืออายุ 2 เดือนขึ้นไปจนถึง 2 ปี (ยังไม่มีฟันแท้) สามารถดำเนินขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์การขอกู้เงินของ ธกส. โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.	กรณีลูกกระบือเพศผู้สามารถกู้ได้ไม่เกินตัวละ 5,000 บาท

2.	กรณีลูกกระบือเพศเมียสามารถกู้ได้ไม่เกินตัวละ 10,000 บาท

3.	รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดโครงการ

4.	ชำระคืนเงินกู้ยืมในภายใน 4 ปี หลังจากกู้ยืม หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ และเมื่อจำหน่ายลูกกระบือก่อน)

(2)	กรณีแม่กระบือที่เข้าร่วมโครงการ (เป็นกระบือของโครงการ ธคก.) สามารถกู้ยืมเงินเพื่อเลี้ยงลูกกระบือได้ ต้องดำเนินการตามระเบียบของ ธคก. กล่าวคือ มีการส่งมอบลูกกระบือตัวแรกคืน ธคก เรียบร้อยแล้ว ลูกกระบือตัวที่ 2 เป็นต้นไป จึงจะสามารถขอใช้เงินกู้จากโครงการได้

4) การส่งเสริมพืชอาหารสัตว์

4.1)	ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงกระบือ ด้วยระบบประหยัดน้ำ

4.2)	สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น เป็นค่าวัสดุการเกษตร
และค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายละ 1 ไร่ ๆ ละ 10,000 บาท (ถัวจ่าย
ตามรายการและเนื้องานที่ดำเนินการจริง)

5). การส่งเสริมสุขภาพสัตว์

โดยมีกิจกรรมด้านสุขภาพสัตว์ประกอบด้วย

5.1)	เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ดำเนินการดังนี้

(1)	ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการดูแลสุขภาพกระบือ

(2)	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบืออายุมากกว่า 4 เดือนทุกตัว

(3)	ฉีดวัคซีนโรคบรูเซลโลซิสให้กระบือเพศเมียที่อายุ 3-8 เดือนในพื้นที่ที่มีความชุกมากกว่า 2%

(4)	สุ่มตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย

5.2)	เฝ้าระวังและทดสอบโรค ดำเนินการดังนี้

(1)	เฝ้าระวังทางอาการสัตว์ป่วยในพื้นที่

(2)	เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างและทดสอบโรค

(3)	เก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระ ตรวจโรคบรูเซลโลซิส พยาธิในเลือด และพยาธิในทางเดินอาหาร

(4)	ทดสอบโรคทูเบอร์คูโลซิสในกระบือกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

5.3)	ถ่ายพยาธิในแม่กระบือและลูกกระบือที่เกิดใหม่

5.4)	ส่งเสริมการป้องกันโรคด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

6). การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์

6.1)	พ่อพันธุ์ประจำกลุ่ม

โดยการคัดเลือกพ่อพันธุ์ของเกษตรกรภายในกลุ่ม มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ดำเนินการดังนี้

(1)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพ่อพันธุ์ในกลุ่มปีละ 1 ครั้ง กลุ่มละ 1,000 บาท

(2)	กระบือพ่อพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก สามารถใช้ผสมพันธุ์ในกลุ่มเดิมไม่เกิน 3 ปี (ป้องกันการเกิดเลือดชิด)

(3)	กระบือพ่อพันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นพ่อพันธุ์ประจำกลุ่ม

จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตอบแทนในการเลี้ยงดู ตัวละ 5,000 บาทต่อปี

6.2)	การผสมเทียมกระบือ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

(1)	ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ
แม่กระบือที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25,000 ตัว โดยเน้นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

(2)	ดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัดแม่กระบือ/รับแจ้งผสมเทียม

(3)	ดำเนินการบริการผสมเทียมแม่กระบือ และบันทึกข้อมูล

(4)	ดำเนินการตรวจท้อง และบันทึกข้อมูล

(5)	ดำเนินการติดตามลูกเกิด และทำทะเบียนประวัติ

(6)	รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน

7). การบริการกลุ่มและติดตามประเมินผล

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริการกลุ่มและถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการตรวจเยี่ยมติดตาม เสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกร และผลผลิต กลุ่มละอย่างน้อย 6 ครั้ง มีการสนับสนุนงบประมาณ 
เป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงาน กลุ่มละ 10,000 บาทต่อปี

5.2 มาตรการเพื่อปกป้องพันธุ์กระบือ

1) การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์

กระบือทุกตัวในประเทศจะได้รับการขึ้นทะเบียนและทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (Microchip 
แบบ Radio frequency ID) โดยแยกประเภทกระบือ เช่น กระบือในโครงการฯ กระบือโครงการ ธคก. กระบือ
ของทางราชการ ฯลฯ

2) การบังคับใช้กฎหมาย

โดยใช้อำนาจตาม พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 พรบ.บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509 และ 
พรบ. ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 (กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2546) ฯลฯ

2.1)	ห้ามส่งกระบือเพศเมียออกนอกประเทศ

2.2)	ควบคุมเข้มงวดการเคลื่อนย้ายกระบือ

(1)	ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเคลื่อนย้ายกระบืออย่างเข้มงวด

(2)	ตรวจสอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์

(3)	ตรวจสอบสุขภาพและเพศของกระบือทุกตัว และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

(4)	ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ถ่ายภาพผู้ควบคุมยานพาหนะคู่กับหมายเลขทะเบียนพาหนะที่บรรทุกกระบือทุกคัน

3) พัฒนาระบบการเคลื่อนย้าย

3.1)	ติดตั้งเครื่องอ่าน Microchip ประจำด่านสำคัญ 30 ด่าน

3.2)	จัดสรรเครื่องอ่าน Microchip แบบเคลื่อนที่ จำนวน 230 เครื่อง ดังนี้

| (1) ปศุสัตว์เขต | 18 | เครื่อง |
| --- | --- | --- |
| (2) ปศุสัตว์จังหวัด | 77 | เครื่อง |
| (3) กองสารวัตรและกักกัน | 17 | เครื่อง |
| (4) ด่านกักสัตว์ | 108 | เครื่อง |
| (5) ศูนย์ผสมเทียม | 10 | เครื่อง |

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)  กระบือในพื้นที่เป้าหมายมีอัตราเพิ่มจำนวนเฉลี่ยรายปีไม่ต่ำกว่า 9.9%

2)  ลดอัตราการลดลงของแม่พันธุ์กระบือ และสามารถกลับสู่ระดับเดิม

3)  เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น

C:\Users\Administrator\Desktop\โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ 16 มี.ค. 58.doc