โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค

1. หลักการและเหตุผล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนมของประเทศที่มีการเลี้ยงมานานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้การเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพที่มีการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ประมาณ 17,100 ครัวเรือน และมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโคนมจำนวนมาก แต่การเลี้ยงโคนมใน ปัจจุบันยังมีปัญหา คือ การผลิตน้ำนมของเกษตรกรมีต้นทุนสูงเนื่องจากต้นทุนด้านอาหารโคนมทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบ ที่มีปริมาณไม่เพียงพอและคุณภาพยังไม่เหมาะสม เกษตรกรต้องเลี้ยงโคนมทดแทนในฟาร์มซึ่งเป็นภาระและมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์แรงงานขาดแคลนในปัจจุบัน การขนส่งน้ำนมจากฟาร์มเกษตรกรสู่สหกรณ์หรือศูนย์รวบรวมน้ำนมมีค่าใช้จ่ายสูงและมีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนม เนื่องจากระบบการเก็บรักษาและการขนส่งน้ำนมที่ยังขาดประสิทธิภาพ

ดังนั้น กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอทางเลือกสหกรณ์โคนมหรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อให้การเลี้ยงโคนมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงโคนม โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีการจัดการของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหรือสหกรณ์โคนมฯและการจัดการโคนมแบบใหม่ จะทำให้เกษตรกรได้มีอาหารโคนมที่พอเพียงและมีคุณภาพดี โดยกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์โคนมจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหาร (Feed Center) สำหรับผลิตอาหารผสมสำเร็จรูป (Total Mix Ration :TMR) มีการสร้างธุรกิจการเลี้ยงโคนมทดแทนเพื่อให้มีโคนมสาวท้องให้เกษตรกรเลี้ยงในอนาคตแบบมีคุณภาพและยั่งยืน มีการจัดการฟาร์มโคนมรูปแบบใหม่เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้เกษตรกร มีระบบการจัดการรับส่งน้ำนมดิบที่ดีขึ้นทำให้น้ำนมจากฟาร์มของเกษตรกรมีคุณภาพดีและลดต้นทุนในการขนส่งน้ำนมดิบไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหรือสหกรณ์โคนม การปรับเปลี่ยนทั้งหมดดังกล่าวจะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตน้ำนมสูงขึ้นและชีวิตมีความสุข (Better livelihoods)

2. วัตถุประสงค์

ยกระดับฟาร์มมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันของประเทศ โดย

1.	การปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร

2.	สร้างขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

3.	พัฒนาการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์

3. เป้าหมาย

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีรายได้เพิ่มขึ้น ปริมาณผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนในการขนส่งน้ำนมดิบ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในฟาร์มโคนม เกิดธุรกิจการเลี้ยงโคนมทดแทนอย่างยั่งยืน โดยเกษตรกรมีอาหารหยาบคุณภาพดีเลี้ยงโคนมอย่างพอเพียงและมีระบบ Feed Center ผลิตอาหารผสมสำเร็จรูป TMR ที่กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. กลุ่มเป้าหมาย

สหกรณ์โคนม 3 สหกรณ์ ฟาร์มโคนม 150 ฟาร์ม (สหกรณ์ละ 50 ฟาร์ม)

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2558 – 2562)

6. วิธีดำเนินงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมในแต่ละสหกรณ์ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1	การปรับโครงสร้างฟาร์มเกษตรกร ใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท

เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบฟาร์ม และการจัดการฟาร์มของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ (เลี้ยงเฉพาะแม่โคนม/โคหยุดรีดนม/โคสาวท้องและลูกโคจนถึงหย่านม) โดยการสร้างโรงเรือนใหม่ติดตั้งระบบรีดแบบ Pipe Line และ Cooling Tank ส่งน้ำนมโดยระบบรถขนส่งน้ำนมของสหกรณ์ ซื้ออาหารสำเร็จรูป TMR จัดส่งโดยสหกรณ์ถึงหน้าฟาร์ม ลูกโคเมื่อหย่านมขายให้สหกรณ์เพื่อเลี้ยงดูจนเป็นโคสาวตั้งท้องและซื้อกลับเข้าฟาร์มเพื่อเป็นโคทดแทนให้มีลักษณะเป็นฟาร์มโคนมที่มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง 50 ฟาร์ม

กิจกรรมที่ 2	พัฒนาระบบฟาร์มเลี้ยงโคสาวทดแทน ใช้งบประมาณ 62 ล้านบาท

สหกรณ์ลงทุนสร้างฟาร์มเลี้ยงโคนมทดแทนจำนวน 5 โรงเรือน รับซื้อลูกโคเพศเมียหย่านมที่เกิดในฟาร์มเกษตรกรในโครงการมาเลี้ยงดูอย่างได้มาตรฐานในฟาร์มโคสาวทดแทนเพื่อลดภาระในการเลี้ยงโคเล็กและโครุ่นที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษให้ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สามารถเจริญเติบโตเป็นโคสาวโตเต็มวัยได้อย่างรวดเร็วและมีความสมบูรณ์พร้อมผสมพันธุ์และตั้งท้องเมื่ออายุ 15-18 เดือน

กิจกรรมที่ 3	จัดตั้งศูนย์ผลิตอาหาร (Feed Center) ใช้งบประมาณ 83 ล้านบาท

สหกรณ์ปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ 500 ไร่ และสร้างโรงงานผลิตอาหารผสมครบส่วน (TMR) กำลังการผลิต 90 – 144 ตัน/วัน (สำหรับใช้เลี้ยงแม่โครีดนมรวม 2,000 ตัว โคหยุดรีดหรือโคสาวท้อง 500 ตัว) โดยสหกรณ์เป็นผู้จำหน่าย โดยจัดส่งให้ถึงฟาร์มเกษตรกรในโครงการ

กิจกรรมที่ 4	การรวบรวมน้ำนมดิบและลดต้นทุนโลจิสติก (Logistic) ในการขนส่งน้ำนม           ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท

สหกรณ์จัดซื้อรถขนส่งน้ำนมดิบ (Tanker) เพื่อวิ่งรับน้ำนมดิบจาก Cooling Tank ของเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งน้ำนมของเกษตรกรและสหกรณ์ได้วัตถุดิบคือน้ำนมที่มีคุณภาพ

กิจกรรมที่ 5	สร้างความเชื่อมโยง (Connectivity) ใช้งบประมาณ 5.7 ล้านบาทต่อปี

สร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit : DHHU) และสหกรณ์โคนมที่เข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพสัตว์และผลผลิตโคนม การให้บริการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อโคนมพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ การแก้ไขปัญหาผสมติดยาก การให้บริการด้านอาหารสัตว์ เป็นต้น

7. งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในโครงการรวมทั้งสิ้น 1,023.45 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินกู้ 900 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ให้สหกรณ์โคนม 3 สหกรณ์ๆ ละ 300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมที่ 1 - 4

โดยให้สหกรณ์ชำระเงินกู้ยืมภายในระยะเวลา 5 ปี ดังนี้

ปีที่ 1 ปลอดการชำระหนี้เงินต้น และชำระดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

ปีที่ 2 ปลอดการชำระหนี้เงินต้น และชำระดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

ปีที่ 3 ชำระหนี้เงินต้นร้อยละ 30 ต่อปี พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

ปีที่ 4 ชำระหนี้เงินต้นร้อยละ 30 ต่อปี พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

ปีที่ 5 ชำระหนี้เงินต้นร้อยละ 40 ต่อปี พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

- เงินงบประมาณกรมปศุสัตว์ 28.5 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 5

- เงินงบประมาณรัฐบาล 94.95 ล้านบาท เพื่อใช้ชดเชยค่าดอกเบี้ยให้ ธกส.

ปีที่ 1 ชดเชยดอกเบี้ย	11.25 ล้านบาท

ปีที่ 2 ชดเชยดอกเบี้ย	27     ล้านบาท

ปีที่ 3 ชดเชยดอกเบี้ย	27     ล้านบาท

ปีที่ 4 ชดเชยดอกเบี้ย	18.9   ล้านบาท

ปีที่ 5 ชดเชยดอกเบี้ย	10.8   ล้านบาท

รวม 1,023.45 ล้านบาท

| ปี | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เงิน | 916.95 | 32.7 | 32.7 | 24.6 | 16.5 |

8. ตัวชี้วัด

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ ดังนี้

- แม่โคในโครงการให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 15 กก./ตัว/วัน

- ผลิตโคสาวคุณภาพ 1,000 ตัว/ปี

- ผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน/ปี

- ผลิตอาหารผสมครบส่วนไม่น้อยกว่า 30,000 ตัน/ปี

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ฟาร์มโคนมของเกษตรกรมีประสิทธิภาพการผลิต และปริมาณน้ำนมดิบที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

2. เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฟาร์ม

3. เกษตรกรมีอาหารหยาบเพียงพอและคุณภาพดี มีระบบFeed Center – TMR ที่สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร

4.คุณภาพน้ำนมดีขึ้นและต้นทุนค่าขนส่งน้ำนมดิบลดลง

5. เกิดธุรกิจเลี้ยงโคนมทดแทนอย่างยั่งยืน

6. ขีดความสามารถในการแข่งขันของการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโค

งบประมาณ	1,023.45  ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 – 2562)

แบ่งเป็น

- เงินกู้จาก ธ.ก.ส. 900 ล้านบาท ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ย 5% ให้สหกรณ์โคนมและเครือข่าย 3 แห่งๆ ละ 30 ล้านบาท รัฐชดเชยดอกเบี้ย 3%

- เงินงบประมาณปกติของกรมปศุสัตว์ 28.5 ล้านบาท รวม 5 ปี ใช้ปีละ 5.7 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

| รายงการ | ปี | รวม |
| --- | --- | --- |
|  | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 |  |
| เงินกู้จาก ธ.ก.ส. 900 ลบ. (ปี 2558 – 2562) | 900 | - | - | - | - | 900.00 |
| รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ย 3% | 11.25 | 27.00 | 27.00 | 18.90 | 10.80 | 94.95 |
| งบประมาณรายปีกรมปศุสัตว์ | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 28.50 |
| รวม | 916.95 | 32.70 | 32.70 | 24.60 | 16.50 | 1,023.45 |