โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมือง

ภายใต้นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้

1. โครงการเพิ่มจำนวนแม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง

1.	หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองมาตั้งแต่อดีตกาล แต่เริ่มมีการศึกษาอย่างจริงจังประมาณ    20 ปีที่แล้ว การศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้หลักวิชาการที่ก้าวหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นักส่งเสริมหรือนักวิชาการพยายามผลักดันความรู้ที่ได้รับจากต่างประเทศให้แก่เกษตรกร ความรู้ดังกล่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ การเลี้ยง การให้อาหาร การส่งเสริมได้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนา ไปสู่การเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร

กรมปศุสัตว์มีนโยบายสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนให้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมือง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว บทบาทของกรมปศุสัตว์กับไก่พื้นเมืองปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีฝูงไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ประดู่หางดำ เลี้ยงและวิจัยพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่, พันธุ์เหลืองหางขาว เลี้ยงและวิจัยพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี, พันธุ์ไก่แดง เลี้ยงและวิจัยพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี, พันธุ์ไก่ชี เลี้ยงและวิจัยพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีกำลังการผลิตแต่ละแห่งประมาณ 25,000 ตัวต่อปี รวมประมาณ 100,000 ตัวต่อปี เนื่องจากไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ทำให้ลูกไก่ที่เกิดของแต่ละพันธุ์มีลักษณะภายนอกตรงตามพันธุ์ ไม่หลากหลายสีขน ดังเช่น ลูกไก่ที่เกิดจากไก่พื้นเมืองของไทยทั่วๆไป นโยบายการอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง จะเป็นการเพิ่มจำนวนแม่ไก่พันธุ์แท้ในชุมชน เป็นการกระจายไปสู่หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดที่มีศูนย์/สถานี 10 แห่ง ที่จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ นอกจากนั้นกรมปศุสัตว์ ยังได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดยสนับสนุนให้มีการตั้งกลุ่มและพัฒนาเป็นกลุ่มเครือข่าย โดยการให้ความรู้ด้านวิชาการ และให้เกษตรกรสามารถแลกเปลี่ยน ความรู้ทั้งในด้านวิชาการการผลิตตลอดจนถึงการตลาด ซึ่งกันและกัน โดยสายพันธุ์ที่ใช้เป็นไก่พื้นเมืองในชุมชน เช่น คอล่อน หรือสายพันธุ์ไก่ชน เป็นต้น

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองเป็นโครงการภายใต้นโยบายปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระจายพันธุ์และมีการอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมืองอย่างยั่งยืน สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและบริโภคในครัวเรือน/ชุมชน การดำเนินโครงการกำหนดเป้าหมายเพิ่มการกระจายพันธุ์แม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ จำนวน 47,000 ตัว เกษตรกร 3,317 ราย และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง 683 ราย ไก่พื้นเมือง 26,532 ตัว สามารถผลิตไก่พื้นเมืองในชุมชนรวม 1.88 ล้านตัว

2.	วัตถุประสงค์

1)	เพื่อเพิ่มจำนวนแม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน

2)	เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพิ่มอาหารโปรตีนสำหรับบริโภคในครัวเรือน

3)	เพื่อสร้างขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง

4)	เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองอย่างยั่งยืน

3.	เป้าหมาย

1)	ส่งเสริมการผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้แก่เกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด จำนวนรวม 4,000 ราย

2)	กระจายพันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ 47,000 ตัว

4.	วิธีดำเนินการ

4.1 โครงการเพิ่มจำนวนแม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม และบริโภคในครัวเรือน ขยายปริมาณไก่พื้นเมืองเพิ่มเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร งบประมาณจำนวน 12,352,180 บาท

1) เป้าหมาย

(1) 12 จังหวัดในพื้นที่ เขต 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, และ 9

(2) เกษตรกร 3,317 ครัวเรือน (เกษตรกรรายย่อย 3,305 ครัวเรือน และพัฒนาเป็นเกษตรกรรายกลาง-ใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเชิงพาณิชย์ 12 ราย) เพิ่มจำนวนแม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 46,565 ตัว

2) ผลผลิต

(1) เกษตรกรรายย่อยมีไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้น มีอัตราการเลี้ยงรอดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 และมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

(2) มีปริมาณลูกเกิด ไม่น้อยกว่า 1,410,000 ตัว

3) ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระดับจังหวัด/อำเภอ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

2. จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด/อำเภอ

(1) ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการสำรวจ/คัดเลือกครัวเรือนเกษตรกรที่จะเลี้ยงไก่พื้นเมือง

(2) ปศุสัตว์อำเภอ/ศูนย์/สถานี รวบรวมกลุ่มครัวเรือนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ

3. สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 ประสานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ/ศูนย์/สถานีในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่

4. ปศุสัตว์อำเภอและศูนย์/สถานี เป็นผู้รับเอกสารจากเกษตรกรที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

5. ปศุสัตว์อำเภอและศูนย์/สถานี พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่และคุณสมบัติเบื้องต้น

คุณสมบัติของเกษตรกร

1 .มีความตั้งใจและประสงค์เข้าร่วม

2. มีเวลาและมีศักยภาพในการเลี้ยงดูไก่พื้นเมือง

3. มีสถานที่เลี้ยงไก่เป็นของตนเอง

4 สามารถเก็บข้อมูลตามที่กำหนดได้

6. ปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์/สถานี เป็นผู้รับดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร นัดประชุม อบรม ให้ข้อมูลแนะนำ การปฏิบัติ การจัดการฟาร์มและการเลี้ยงสัตว์ปีก และการจัดการด้านสุขภาพสัตว์

7. ศูนย์/สถานี มอบพันธุ์สัตว์ซึ่งได้ผลิตหรือจัดหาจากเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี โดยกำหนดการมอบพันธุ์สัตว์ ทยอยให้ตามระยะเวลา สถานที่ ของแต่ละพื้นที่ ที่ดำเนินการโดยใช้พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ของกรมปศุสัตว์ทั้ง 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ ไก่เหลืองหางขาว แดง ชี มีเป้าหมายการผลิต แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง จำนวน 46,565 ตัว เกษตรกร 3,317 ราย เป็นเกษตรกรรายย่อย 3,305 ราย (สนับสนุนแม่พันธุ์   รายละ 13 ตัว พ่อพันธุ์รายละ 2 ตัว) และพัฒนาเป็นฟาร์มเกษตรกรขนาดกลาง-ใหญ่จังหวัดละ 1 ฟาร์ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตตลอดห่วงโซ่และเสริมสร้างความเข้มแข็งการผลิตไก่พื้นเมืองของจังหวัดอย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 12 ฟาร์ม (สนับสนุนแม่พันธุ์รายละ 300 ตัว พ่อพันธุ์รายละ 50 ตัว) ดำเนินการในพื้นที่     12 จังหวัด ดังนี้

เขต 1	จังหวัดลพบุรี	เกษตรกร 317 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 4,408 ตัว

เขต 2 	จังหวัดปราจีนบุรี	เกษตรกร 350 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 4,837 ตัว

จังหวัดสระแก้ว	เกษตรกร 350 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 4,837 ตัว

เขต 3	จังหวัดสุรินทร์	เกษตรกร 200 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 2,887 ตัว

เขต 4	จังหวัดเลย	เกษตรกร 200 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 2,887 ตัว

จังหวัดขอนแก่น	เกษตรกร 200 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 2,887 ตัว

เขต 5 	จังหวัดเชียงใหม่	เกษตรกร 400 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 5,487 ตัว

จังหวัดลำพูน	เกษตรกร 100 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 1,587 ตัว

จังหวัดลำปาง	เกษตรกร 300 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 4,187 ตัว

เขต 6 	จังหวัดนครสวรรค์	เกษตรกร 200 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 2,887 ตัว

เขต 8 	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เกษตรกร 350 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 4,837 ตัว

เขต 9 	จังหวัดยะลา	เกษตรกร 350 ราย	แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 4,837 ตัว

8. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอติดตามผลการดำเนินงาน โดยติดตามข้อมูลเป็นประจำทุกๆ เดือน

9. ปศุสัตว์อำเภอและศูนย์/สถานี ประเมินผลและรวบรวมผลการดำเนินงานหลังจากดำเนินการเป็นเวลา 1 ปี เพื่อประเมินความเป็นไปได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ และร่วมกันวางแผน วิเคราะห์โครงการให้สำเร็จลุล่วง พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป

4.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายเกษตรกร จัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ของฟาร์ม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด งบประมาณจำนวน 3,917,820 บาท

1) เป้าหมาย

(1) พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง 683 ราย

- เกษตรกรสมาชิกของเครือข่ายเลี้ยงไก่พื้นเมืองของ ศวป.ที่ 1 – 9 จำนวน 550 ราย

- เกษตรกรเครือข่ายเลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จำนวน 133 ราย

(2) ไก่พื้นเมืองของเกษตรกรเครือข่าย 26,532 ตัว และกระจายแม่พันธุ์เพิ่มเติม 435 ตัว

2) ผลผลิต

(1) เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีอัตราการเลี้ยงรอดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 และมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

(2) มีปริมาณลูกเกิด ไม่น้อยกว่า 470,000 ตัว

(3) ส่งเสริมการแปรรูปไก่พื้นเมือง 1 แห่ง

(4) ส่งจำหน่ายตลาด Modern Trade 2 แห่ง

(5) จัดประกวด/แข่งขันไก่ชน ปีละ 10 ครั้ง

3) ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน คู่มือปฏิบัติงานชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ภูมิภาค จัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินงานดังนี้

1. จังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย เกษตรกร 100 ราย ไก่พื้นเมือง 3,832 ตัว

2. จังหวัดระยอง อำเภอปลวกแดง เกษตรกร 25 ราย ไก่พื้นเมือง 848 ตัว

3. จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เกษตรกร 25 ราย ไก่พื้นเมือง 1,432 ตัว

4. จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม เกษตรกร 80 ราย ไก่พื้นเมือง 3,539 ตัว

5. จังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง เกษตรกร 120 ราย ไก่พื้นเมือง 12,279 ตัว

6. จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสว่างอารมณ์ เกษตรกร 25 ราย ไก่พื้นเมือง 1,979 ตัว

7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอบางสะพานน้อย เกษตรกร 50 ราย ไก่พื้นเมือง 1,954 ตัว

8. จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ เกษตรกร 100 ราย ไก่พื้นเมือง 9,644 ตัว

9. จังหวัดปัตตานี อำเภอยะหริ่ง เกษตรกร 25 ราย ไก่พื้นเมือง 1,700 ตัว

10. จังหวัดพัทลุง อำเภอควนขนุน เกษตรกร 133 ราย ไก่พื้นเมือง 10,500 ตัว

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 – 9 และปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายเกษตรกร ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 4 ด้าน (เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นรายพื้นที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้

-	ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและสุขาภิบาลฟาร์ม (เน้นเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้หวัดนก) และจัดเวทีเสวนาชาวบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

-	จัดการประกวดฟาร์มไก่พื้นเมือง เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรให้ความสนใจในการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ แล้วคัดเลือกเป็นฟาร์มตัวอย่างสำหรับเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

-	จัดการประกวดไก่พื้นเมือง เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรให้ความสนใจในการคัดเลือกปรับปรุงและขยายพันธุ์

-	ดำเนินกิจกรรมจัดทำระบบปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์ม (Biosecurity) โดยสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ให้คำแนะนำ ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

-	ศวป.ที่ 5 มอบพันธุ์สัตว์ซึ่งได้ผลิตหรือจัดหาจากเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ให้เกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 29 ราย แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 435 ตัว (สนับสนุนแม่พันธุ์รายละ 15 ตัว พ่อพันธุ์รายละ 2 ตัว)

-	ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป และการตลาด ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร

3. สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9 ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ ติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการชี้แจง ดูแล และประสานงานส่งเสริมกับ ศวป. ที่ 1 – 9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. รายละเอียดของหัวหน้าหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นรายพื้นที่ ให้ดูที่เพิ่มเติมที่เอกสารแสดงเป้าหมาย และพื้นที่เป็นรายจังหวัด

5.	ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ปี

6.	งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น 16,270,000 บาท

6.1 โครงการเพิ่มจำนวนแม่ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ในชุมชน ใช้งบประมาณ 12,352,180 บาท ดังนี้

1. จัดหาพันธุ์สัตว์ จำนวนรวม 53,775 ตัว เป็นเงิน 9,823,700 บาท

- พ่อพันธุ์ จำนวน  7,210 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท เป็นเงิน 1,442,000 บาท

- แม่พันธุ์ จำนวน 46,565 แม่ ราคาตัวละ 180 บาท เป็นเงิน 8,381,700 บาท

2. ปรับปรุงโรงเรือนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตไก่พื้นเมือง 10 แห่ง (ลพบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว สุรินทร์ เลย ขอนแก่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี ยะลา) เป็นเงินรวม 760,000 บาท

- ปรับปรุงโรงเรือน 10 แห่ง เป็นเงิน  336,200 บาท

- ปรับปรุงโรงฟักไข่ 10 แห่ง เป็นเงิน 423,800 บาท

3. ซ่อมแซมปรับปรุงตู้ฟักไข่เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ 10 ตู้ เป็นเงิน 763,400 บาท

4. ค่าเวชภัณฑ์สำหรับไก่พื้นเมือง 53,775 ตัวๆ ละ 8 บาท เป็นเงิน 430,200 บาท

5. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ติดตามงานโครงการใน 12 จังหวัด รวมเป็นเงิน 362,880 บาท

6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 92,000 บาท

7. ป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/จัดอบรม จังหวัดละ 10,000 บาท 12 จังหวัด รวม 120,000 บาท

6.2 โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง ใช้งบประมาณ 3,917,820 บาท ดังนี้

1. จัดหาพันธุ์สัตว์ จำนวนรวม 493 ตัว เป็นเงิน 89,900 บาท

- พ่อพันธุ์ จำนวน  58 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท

- แม่พันธุ์ จำนวน 435 แม่ ราคาตัวละ 180 บาท เป็นเงิน 78,300 บาท

2. ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ฟักไข่ขนาด 6,000 ฟอง จำนวน 1 ตู้ สำหรับสนับสนุนการผลิตไก่พื้นเมืองของเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ ศวป.ที่ 5 เป็นเงิน 200,000 บาท

3. กิจกรรมจัดทำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์ม รวม 1,404,150 บาท

ก. ค่าวัสดุการเกษตรสำหรับปรับปรุงระบบ Biosecurity สำหรับป้องกันโรคในฟาร์มเกษตรกร = 759 ราย x 1,600 บาท = 1,214,400 บาท

ข. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันโรค (รองเท้าบูท ถุงมือ) = 759 ราย x 200 บาท = 151,800 บาท

4. ค่าเวชภัณฑ์สำหรับไก่พื้นเมือง 27,025 ตัวๆ ละ 8 บาท เป็นเงิน 216,200 บาท

5. ค่าจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น เพื่อนำมาสาธิตผสมอาหารสำหรับลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้เกษตรกร = 759 ราย x 150 กก. X 10 บาท = 1,138,500 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกร เวลา 2 วัน = 759 ราย x 600 บาท = 455,400 บาท

5. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ติดตาม แนะนำ แก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์ 13 หน่วยงาน รวมเป็นเงิน 299,520 บาท

6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 94,100 บาท

7. ป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 29 ฟาร์มๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 58,000 บาท

7.	ผลผลิต

1)	ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกรรายย่อยและเครือข่าย 4,000 ราย

2)	เพิ่มจำนวนไก่พื้นเมืองเป็นฐานการผลิต 47,000 ตัว

8.	ผลลัพธ์

1)	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เสริมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2)	สร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ซึ่งเมื่อเลี้ยงในหมู่บ้านสามารถเลี้ยงรอด ฟักไข่และเลี้ยงลูกไก่ได้เอง อายุให้ไข่เฉลี่ยได้ถึง 3-5 ปี เพิ่มในชุมชน จำนวน 47,000 แม่ แต่ละปีผลิตลูกไก่ได้ในชุมชนกว่า 1.88 ล้านตัว และลูกไก่ที่ได้เฉลี่ยครึ่งหนึ่งเป็นเพศเมีย เกษตรกรสามารถเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณแม่พันธุ์ของตัวเองได้

3)	สร้างขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง

4)	อนุรักษ์การเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้อยู่คู่กับชุมชนในสังคมชนบทไทย

9.	ตัวชี้วัด

1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1.1)	ร้อยละ 80 ของเกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริม

1.2)	เกษตรกรรายย่อยมีไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้น มีอัตราการเลี้ยงรอดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

1.3)	ปริมาณไก่พื้นเมืองเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1.88 ล้านตัว/ปี

1.4)	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

2.1)	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.2)	กลุ่มเกษตรกร/ชุมชนสามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมืองอย่างยั่งยืน