1. ชื่อโครงการ	โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. หลักการและเหตุผล

โคเนื้อในประเทศไทยลดลงเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 8.03 ล้านตัวในปี 2549 คงเหลือ 4.31 ล้านตัว ในปี 2557 เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากความต้องการของประชากรในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ และความต้องการของตลาดต่างประเทศในขณะที่การผลิตโคเนื้อของประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะการผลิตโคเนื้อต้นน้ำที่ต้องใช้เงินลงทุนต่อฟาร์มสูง และระยะเวลาคืนทุนใช้เวลานาน (ใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการให้ผลตอบแทน) ทำให้เกษตรกรหันไปประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ผลผลิตมีราคาสูง คืนทุนเร็ว หรือรัฐบาลประกันรายได้ ส่งผลให้จำนวนโคเนื้อลดลงเป็นอย่างมากจนในปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนโคเนื้อ เกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อต้นน้ำส่วนใหญ่ไม่มีกำลังซื้อแม่โคเนื้อมาเลี้ยงได้เนื่องจากมีราคาแพง ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการผลิตโคเนื้อทั้งระบบของประเทศ

ที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาการผลิตโคเนื้อ มีการจัดทำโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในหลายโครงการ โดยให้เกษตรกรกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นส่วนน้อย เนื่องจากผลตอบแทนการเลี้ยงโคเนื้อไม่ทันกับภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดให้การเพิ่มจำนวนแม่โคเนื้อเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์โคเนื้อทั่วประเทศจัดทำโครงการ “ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ”เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในฟาร์มที่มีโรงเรือนขนาดพอดีกับจำนวนโค และปลูกพืชอาหารสัตว์หรือมีแหล่งพืชอาหารสัตว์เพียงพอกับความต้องการของโคแทนการเลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มหญ้าทั่วไป ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงดังกล่าวจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากมูลโคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และพลังงานทดแทน เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งของเกษตรกรนอกเหนือจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอื่น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพเป็นโครงการบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงาน ใช้งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร (แม่โคเนื้อพันธุ์ดีรายละ5 ตัว โรงเรือน และการจัดการอาหารสัตว์) ผ่านการกู้ยืมเงินของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่เกษตรกรเป็นสมาชิก เป็นวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดการชำระหนี้เงินต้นและปลอดดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินและการจ่ายค่าดอกเบี้ยของเกษตรกรในช่วงเวลาที่โคเนื้อยังไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรจะมีรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการใช้มูลโคผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานทดแทน นอกเหนือจากผลผลิตโคเนื้อ สร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรและความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยที่เป็นต้นน้ำของห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อของประเทศ

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

4.2 เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศ

4.3 เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานทดแทนของประเทศ

4.4 เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

4.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศ

5. เป้าหมาย

สร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร 4,000 ราย เพิ่มแม่โคเนื้อพันธุ์ดี 20,000 ตัว

6. ระยะเวลาดำเนินการ

7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558– 2564)

7. วิธีดำเนินงาน

7.1 กรมปศุสัตว์แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ และคณะกรรมการบริหารโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระดับจังหวัด

7.2 กรมปศุสัตว์ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์โคเนื้อ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และเกษตรกรทราบรายละเอียดของโครงการ

7.3 การคัดเลือกเกษตรกร

(1) สหกรณ์โคเนื้อและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสำรวจความพร้อม และความต้องการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรสมาชิกตามคุณสมบัติที่กำหนด และจัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพพิจารณา

(2) คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพพิจารณาจัดสรรโควตาเป้าหมายให้แต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

(3) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรตามโควตาที่ได้รับจัดสรร

7.4 การขอกู้เงิน

(1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำคำขอกู้เงินตามแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระดับจังหวัด

(2) คณะกรรมการบริหารโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระดับจังหวัดพิจารณาคุณสมบัติ แผนดำเนินงาน และความเหมาะสมของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ขอกู้ และคุณสมบัติของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเงินกู้

7.5 กรมปศุสัตว์ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีตแก่เกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7.6 การสร้าง/ปรับปรุงโรงเรือน และการจัดการอาหารสัตว์

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขอเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกสร้างโรงเรือนพร้อมลานปล่อย หรือปรับปรุงโรงเรือนให้มีความเหมาะสมเทียบเคียงแบบแปลนที่กำหนดในโครงการ และใช้ในการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่

7.7 การจัดหาแม่โคเนื้อ

(1) กรมปศุสัตว์แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแม่โคเนื้อ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพแม่โคเนื้อระดับจังหวัด โดยได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแม่โคเนื้อที่เข้าร่วมโครงการตามลำดับความสำคัญดังนี้

(1.1) แม่โคสาวตั้งท้อง (3 – 5 เดือน) จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นลำดับแรก

(1.2) แม่โคสาวที่มีสุขภาพดี มีความสมบูรณ์พันธุ์ จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการเป็นลำดับถัดไป หากไม่สามารถจัดหาแม่โคสาวตั้งท้องได้หรือหาได้ไม่เพียงพอ

(2) กรมปศุสัตว์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจที่จะจำหน่ายโคแม่พันธุ์ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดให้กับเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

(3) โคเนื้อแม่พันธุ์ที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรในโครงการจะต้องผ่านการตรวจโรคแท้งติดต่อและวัณโรค ตรวจความสมบูรณ์พันธุ์ โดยต้องได้รับการรับรองสุขภาพจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (ไม่เกิน  6 เดือน) แม่โคเนื้อที่ผ่านการตรวจรับรองสุขภาพจะได้รับการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และขึ้นทะเบียน

(4) เกษตรกรร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มาเลือกซื้อโคแม่พันธุ์ตามความพึงพอใจ โดยเกษตรกรกับผู้จำหน่ายตกลงซื้อขายกันเองโดยมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และสหกรณ์โคเนื้อคอยให้คำแนะนำ

(5) เมื่อเลือกซื้อแม่โคเนื้อได้แล้ว สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรขอเบิกจ่ายเงินกู้ซื้อแม่โคต่อ คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด

(6) การซื้อขายแม่โคเนื้อต้องมีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้จำหน่ายโคแม่พันธุ์กับเกษตรกร โดยมีการจัดทำเอกสารสัญญาซื้อขายที่มีการระบุเงื่อนไขรับประกัน กรณีแม่โคเนื้อตายหรือแท้งลูกภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้ขายจะเปลี่ยนแม่โคทดแทนให้ และกรณีการขายแม่โคสาวที่ไม่ตั้งท้อง ผู้ขายจะต้องวางเงินรับประกันความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โคในวงเงินร้อยละ 10 ของมูลค่าโคที่ตกลงซื้อขายกัน ไว้กับคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด โดยมีระยะเวลาประกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อรับรองว่าแม่โคที่ซื้อเข้าโครงการจะสามารถผสมติดได้ภายใน 6 เดือน ถ้าหากภายในระยะเวลาที่กำหนดโคแม่พันธุ์ไม่สามารถผสมติด เกษตรกรสามารถเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแม่โคใหม่ ถ้าไม่สามารถหาแม่โคเปลี่ยนให้เกษตรกร คณะกรรมการฯ สามารถยึดเงินประกันได้

(7) การซื้อโคจะหาซื้อภายในประเทศเป็นลำดับแรก โดยจะทยอยซื้อเพื่อตัดปัญหาการปั่นราคาที่สูงเกินความเป็นจริง

(8) กรณีหาซื้อวัวในประเทศไม่ได้จริงๆ จะหารือกับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ พิจารณาแนวทางการนำเข้าจากต่างประเทศ

(9) กรมปศุสัตว์รับผิดชอบดูแลด้านการผสมพันธุ์โดยใช้การผสมเทียม ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเลือกสายพันธุ์ของน้ำเชื้อได้ เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีหน่วยผสมเทียมทั่วประเทศและมีความหลากหลายของสายพันธุ์ให้เกษตรกรเลือกได้ หรือตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผสมเทียม

7.8 การกำกับติดตามการดำเนินโครงการ

(1) การกำกับดูแลระดับนโยบาย กรมปศุสัตว์แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตร (ผู้แทน            สภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ด้านการเกษตร ผู้แทนเกษตรกรด้านสัตว์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร) ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้แทน      กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อช่วยกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและเกษตรกรเป็นสำคัญ

(2) การกำกับดูแลระดับพื้นที่ กรมปศุสัตว์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฟาร์มโคเนื้อระดับจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด (สำนักงานจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์) ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดติดตามดูแลเกษตรกร ให้คำแนะนำการเลี้ยง การจัดการอาหาร การดูแลสุขภาพสัตว์ การผสมเทียมการติดตามลูกเกิด ขึ้นทะเบียนและทำเครื่องหมายประจำตัวลูกโค

- สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำกับติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์โคเนื้อและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

7.9 กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมพลังงานทดแทน สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากมูลโคผลิตปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ

7.10 กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกันประเมินผลโครงการ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ และคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรทราบ

8. คุณสมบัติของสหกรณ์โคเนื้อหรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและเกษตรกร

คุณสมบัติของสหกรณ์โคเนื้อหรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

(1) เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีขึ้นไปหรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์

(2) เป็นสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดโคเนื้อ ทั้งนี้ สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทำแผนธุรกิจโคเนื้อครบวงจร ตั้งแต่แผนการผลิตของสมาชิก การจำหน่ายผลผลิต และแผนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ

(3) สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้เงินทุนของทางราชการ เว้นแต่ส่วนราชการที่รับผิดชอบเงินทุนจะเห็นว่ามิใช่ความผิดของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้

คุณสมบัติของเกษตรกร

(1) เป็นเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อหรือกลุ่มเกษตรกร มีความต้องการเลี้ยงโคเนื้อสร้างอาชีพและรายได้ และผ่านการรับรองคุณสมบัติจากสหกรณ์โคเนื้อหรือกลุ่มเกษตรกร

(2) มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สร้างฟาร์มโคเนื้อ

(3) สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ มีโรงเรือนพร้อมลานปล่อยและปลูกพืชอาหารสัตว์ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ (ใช้พันธุ์พืชอาหารสัตว์และวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หรือหญ้ากินนีสีม่วง หญ้าอะตราตั้ม หญ้ารูซี่ และมีการจัดทำระบบให้น้ำแบบประณีต ใช้น้ำน้อย สามารถผลิตหญ้าเลี้ยงโคเนื้อเพียงพอตลอดปี)

(4) ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้หรือสัญญาโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ หรือเงินทุนของทางราชการโครงการอื่นๆ เว้นแต่ส่วนราชการจะเห็นว่ามิใช่ความผิดของเกษตรกรที่ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้

9. คุณลักษณะเฉพาะของแม่โคเนื้อ

(1) เป็นโคเนื้อเพศเมีย พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองบราห์มัน หรือพันธุ์อื่นที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริม อายุ 2 – 4 ปี โดยตรวจสอบจากฟันแท้ มีตั้งแต่ 1 คู่ ไม่เกิน 3 คู่

(2) ความสูงไม่ต่ำกว่า 120 เซนติเมตร โดยวัดตั้งฉากจากพื้นบริเวณขาหน้าขณะที่สัตว์ยืนจนถึงส่วนหลังของสัตว์บริเวณไหล่

(3) น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 280 กิโลกรัม หรือวัดจากเส้นรอบอกของสัตว์บริเวณซอกหลังขาหน้าได้ยาวไม่ต่ำกว่า 140 เซนติเมตร

(4) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความสมบูรณ์พันธุ์เหมาะสมที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้ ไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดพิการ ไม่ดุร้าย โดยกำหนดการพิจารณาแม่โคเนื้อเข้าร่วมโครงการตามลำดับความสำคัญดังนี้

(4.1) พิจารณาแม่โคสาวตั้งท้อง (3 – 5 เดือน) เข้าร่วมโครงการก่อนเป็นลำดับแรก

(4.2) พิจารณาแม่โคสาวที่มีสุขภาพดี มีความสมบูรณ์พันธุ์ เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับถัดไป

(5) มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ บัตรประจำตัวสัตว์ ได้รับการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติของกรมปศุสัตว์ ในวันส่งมอบ

(6) ให้ผลลบต่อการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิสและวัณโรค ในเวลาไม่เกิน 60 วัน ในวันส่งมอบ โดยนายสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ลงนามรับรองในบัตรประจำตัวสัตว์

(7) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน และไม่เกิน 120 วัน ในวันที่ส่งมอบ โดยนายสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ลงนามรับรองในบัตรประจำตัวสัตว์

(8) ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมียมาแล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน และไม่เกิน    1 ปี ในวันที่ส่งมอบ โดยนายสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ลงนามรับรองในบัตรประจำตัวสัตว์

(9) ส่งมอบที่ฟาร์มเกษตรกรหรือสถานที่ที่กำหนด

10. งบประมาณ

10.1 เป็นเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 1,000 ล้านบาท ให้กู้ยืมแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 4,000 รายๆ ละไม่เกิน250,000 บาท เป็นค่าใช้จ่าย

(1) ค่าแม่โคเนื้อพันธุ์ดี รายละ 5 ตัวๆ ละประมาณ 40,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือนพร้อมลานปล่อยและปลูกพืชอาหารสัตว์ เป็นเงิน 50,000 บาท

โดยให้เกษตรกรชำระเงินกู้ยืมภายในระยะเวลา 7 ปี ดังนี้

ปีที่ 1 –3 ปลอดการชำระหนี้เงินต้นและปลอดดอกเบี้ย

ปีที่ 4 – 7 ชำระหนี้เงินต้นร้อยละ 25 ต่อปีพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

10.2 เป็นเงินจ่ายขาดจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 5.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.52ของวงเงินกู้ยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่ 4 คน ติดตามงาน    28 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (รวม 112 คน) ดังนี้

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (112คน x 240 บาท x 3วัน) = 80,640บาท

- ค่าเช่าที่พัก (112คนx 800 บาท x 2คืน) = 179,200 บาท

- ค่าพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง (112คน x 1,000 บาท) = 112,000 บาท

รวมครั้งละ 371,840 บาท ปีละ 2 ครั้ง จำนวน 7 ปี (371,840 บาท x 2 ครั้ง x 7 ปี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,205,760 บาท

11.แผนการใช้จ่ายเงินและแผนส่งคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

แผนการใช้จ่ายเงิน

กรมปศุสัตว์ขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2558 เพื่อนำไปจ่ายเงินกู้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใช้ในการจัดหาปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีขั้นตอนการใช้จ่ายเงินดังนี้

(1) กรมปศุสัตว์แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ และคณะกรรมการบริหารโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระดับจังหวัด

(2) กรมปศุสัตว์แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของโครงการให้จังหวัดทราบ

(3) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำคำขอกู้เงินตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลโครงการฯ กำหนด ผ่านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัดพิจารณา

(4) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาคุณสมบัติ แผนดำเนินงาน และความเหมาะสมของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ขอกู้ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลโครงการฯพิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกู้เงิน พร้อมทั้งแจ้งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทราบ

(5) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดทำหนังสือสัญญาเงินกู้ และหนังสือค้ำประกันเงินกู้

(6) กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อนำไปปลูกสร้างโรงเรือนพร้อมลานปล่อยหรือปรับปรุงโรงเรือนให้มีความเหมาะสม และปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์

(7) กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อซื้อแม่โคตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด โดยแม่โคเนื้อต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพแม่โคเนื้อระดับจังหวัด

(8) กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบติดตามการใช้เงินกู้ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สำหรับเงินจ่ายขาด กรมปศุสัตว์ขอเบิกจ่ายปีละ 2 ครั้ง (เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินโครงการ

แผนส่งคืนเงิน

กรมปศุสัตว์จะนำเงินกู้ที่ได้รับคืนจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1	เดือนกรกฎาคม 2561 ส่งคืนเงินต้น 250 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 20 ล้านบาท

งวดที่ 2	เดือนกรกฎาคม 2562 ส่งคืนเงินต้น 250 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 15 ล้านบาท

งวดที่ 3	เดือนกรกฎาคม 2563 ส่งคืนเงินต้น 250 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 10 ล้านบาท

งวดที่ 4	เดือนกรกฎาคม 2564 ส่งคืนเงินต้น 250 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย  5 ล้านบาท

แผนการใช้จ่ายเงินและส่งคืนเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ปี พ.ศ. | วงเงินยืม | จำนวนเงินที่ส่งคืน | เงินจ่ายขาด |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินต้น | ดอกเบี้ย |  |
| 2558 | 1,000 | - | - | 0.74 |
| 2559 | - | - | - | 0.74 |
| 2560 | - | - | - | 0.74 |
| 2561 | - | 250 | 20 | 0.74 |
| 2562 | - | 250 | 15 | 0.74 |
| 2563 | - | 250 | 10 | 0.74 |
| 2564 | - | 250 | 5 | 0.74 |
| รวม | 1,000 | 1,000 | 50 | 5.20 |

หมายเหตุ: เงินจ่ายขาดถัวจ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ

แผนส่งเงินคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ต่อเกษตรกร 1 ราย)

หน่วย : บาท

| ปี พ.ศ. | วงเงินยืม | จำนวนเงินที่ส่งคืน |
| --- | --- | --- |
|  |  | เงินต้น | ดอกเบี้ย | รวม |
| 2558 | 250,000 | - | - | - |
| 2559 | - | - | - | - |
| 2560 | - | - | - | - |
| 2561 | - | 62,500 | 5,000 | 67,500 |
| 2562 | - | 62,500 | 3,750 | 66,250 |
| 2563 | - | 62,500 | 2,500 | 65,000 |
| 2564 | - | 62,500 | 1,250 | 63,750 |
| รวม | 250,000 | 250,000 | 12,500 | 262,500 |

เนื่องจากการเลี้ยงโคเนื้อต้องลงทุนสูง และใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ผลตอบแทน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้จากการใช้มูลโคผลิตปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ และการผลิตลูกโคเนื้อโดยมีแหล่งที่มาของรายได้ และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อใช้เลี้ยงแม่-ลูกโค ดังนี้

แหล่งที่มาของรายได้

| ปีที่ | ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค | ก๊าซชีวภาพจากมูลโค | ลูกโคเนื้อ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (7.5ตันx2บาท) =15,000 บาท | (12ถังx300บ) 3,600 บาท | - | 18,600 |
| 2 | (7.5ตันx2บาท) =15,000 บาท | (12ถังx300บ) 3,600 บาท | - | 18,600 |
| 3 | (12ตันx2บาท) =24,000 บาท | (12ถังx300บ) 3,600 บาท | - | 27,600 |
| 4 | (12ตันx2บาท) =24,000 บาท | (12ถังx300บ) 3,600 บาท | (4ตัวx30,000บ) =120,000 บาท | 147,600 |
| 5 | (12ตันx2บาท) =24,000 บาท | (12ถังx300บ) 3,600 บาท | (4ตัวx30,000บ) =120,000 บาท | 147,600 |
| 6 | (12ตันx2บาท) =24,000 บาท | (12ถังx300บ) 3,600 บาท | (4ตัวx30,000บ) =120,000 บาท | 147,600 |
| 7 | (12ตันx2บาท) =24,000 บาท | (12ถังx300บ) 3,600 บาท | (4ตัวx30,000บ) =120,000 บาท | 147,600 |
| 8 | (12ตันx2บาท) =24,000 บาท | (12ถังx300บ) 3,600 บาท | (4ตัวx30,000บ) =120,000 บาท | 147,600 |
| 9 | (12ตันx2บาท) =24,000 บาท | (12ถังx300บ) 3,600 บาท | (4ตัวx30,000บ) =120,000 บาท | 147,600 |
| 10 | - | - | (แม่โค5ตัวx18,000บ) =90,000 บาท | 90,000 |
| รวม | 198,000 | 32,400 | 810,000 | 1,040,400 |

ที่มา: กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน

ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเลี้ยงแม่โคเนื้อเฉลี่ย 5,600 บาท/ตัว/ปี

- ค่าอาหารข้น	0.5 กก. x 10 บ. x 360 วัน	= 1,800 บาท/ตัว/ปี

- ค่าอาหารหยาบ	18 กก. x 0.5 บ. x 360 วัน	= 3,240 บาท/ตัว/ปี

- ค่าเวชภัณฑ์ (ยารักษาโรค ยาถ่ายพยาธิ)	=   100 บาท/ตัว/ปี

- ค่าผสมเทียม		=   100 บาท/ตัว/ปี

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (น้ำ ไฟฟ้า เสื่อมราคาคอก)	=   360 บาท/ตัว/ปี

ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเลี้ยงลูกโคเฉลี่ย 3,340 บาท/ตัว/ปี

- ค่าอาหารข้น	0.3 กก. x 10 บ. x 360 วัน	= 1,080 บาท/ตัว/ปี

- ค่าอาหารหยาบ	10 กก. x 0.5 บ. x 360 วัน	= 1,800 บาท/ตัว/ปี

- ค่าเวชภัณฑ์ (ยารักษาโรค ยาถ่ายพยาธิ)	=   100 บาท/ตัว/ปี

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (น้ำ ไฟฟ้า เสื่อมราคาคอก)	=   360 บาท/ตัว/ปี

วิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (การเลี้ยงแม่โคเนื้อเพื่อผลิตลูก)

(ต่อเกษตรกร 1 ราย)

หน่วย : บาท

| ปีที่ | ค่าลงทุน | ค่าส่งคืนเงินกู้ | ค่าใช้จ่ายการเลี้ยงแม่-ลูกโค | รวม รายจ่าย | รายได้ | ผลตอบแทน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 250,000 | - | - | 250,000 | - | -250,000 |
| 1 |  | - | 28,000 | 28,000 | 18,600 | -9,400 |
| 2 |  | - | 28,000 | 28,000 | 18,600 | -9,400 |
| 3 |  | - | 41,360 | 41,360 | 27,600 | -13,760 |
| 4 |  | 67,500 | 41,360 | 108,860 | 147,600 | 38,740 |
| 5 |  | 66,250 | 41,360 | 107,610 | 147,600 | 39,990 |
| 6 |  | 65,000 | 41,360 | 106,360 | 147,600 | 41,240 |
| 7 |  | 63,750 | 41,360 | 105,110 | 147,600 | 42,490 |
| 8 |  | - | 41,360 | 41,360 | 147,600 | 106,240 |
| 9 |  | - | 41,360 | 41,360 | 147,600 | 106,240 |
| 10 |  | - | - | - | 90,000 | 90,000 |
| รวม | 250,000 | 262,500 | 345,520 | 608,020 | 1,040,400 | 432,380 |

ระยะเวลาคืนทุน 5.8 ปี

หมายเหตุ: - ลูกโคเกิดปีละ 4 ตัว ตั้งแต่ปีที่ 3– 8

- ขายลูกโค (อายุประมาณ 15 เดือน) ตั้งแต่ปีที่ 4 – 9 (ราคาตัวละ  30,000 บาท)

- ขายแม่โคเนื้อ 5 ตัว (แม่ปลดระวาง) ในปีที่ 10 (ราคาตัวละ 18,000 บาท)

- ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแม่โคเนื้อเฉลี่ย 5,600 บาท/ตัว/ปี

- ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกโคเฉลี่ย 3,340 บาท/ตัว/ปี

ที่มา: กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

| ปีที่ | รายได้ | รายจ่าย | PVB (รายได้ปัจจุบัน) | PVC (รายจ่ายปัจจุบัน) | NPV (มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | 1,000.000 | - | - | - |
| 1 | 74.400 | 112.000 | 69.192 | 104.160 | (34.968) |
| 2 | 74.400 | 112.000 | 63.984 | 96.320 | (32.336) |
| 3 | 110.400 | 165.440 | 87.216 | 130.697 | (43.481) |
| 4 | 590.400 | 185.440 | 436.896 | 137.225 | 299.670 |
| 5 | 590.400 | 180.440 | 401.472 | 122.699 | 278.772 |
| 6 | 590.400 | 175.440 | 371.952 | 110.527 | 261.424 |
| 7 | 950.400 | 170.440 | 551.232 | 98.855 | 452.376 |
| รวม | 2,980.800 | 2,101.200 | 1,981.944 | 800.484 | 1,181.459 |

(NPV = 1,181.459 ล้านบาท	IRR = 11.05% 	B/C ratio = 2.48)

ผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 ปี คำนวณค่าเฉลี่ยต้นทุนและผลตอบแทนรายปี ด้วยอัตราคิดลด 8.0% สรุปได้ดังนี้

- มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)

คือการคำนวณหาผลรวมมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิโครงการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดว่าจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งจะยอมรับโครงการลงทุนเมื่อ NPV มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 0 จากการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 1,181.459 ล้านบาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าการลงทุนได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

- อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)

คืออัตราผลตอบแทนที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน หรืออัตราที่ทำให้ค่า NPV=0 โดยจะยอมรับโครงการลงทุนเมื่อค่า IRR มากกว่าอัตราคิดลดหรือดอกเบี้ยเงินกู้       จากการคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับ 11.05% เมื่อนำมาเทียบกับอัตราคิดลดที่กำหนดไว้คือ 8.0% แล้วนั้น แสดงว่าการลงทุนให้ผลตอบแทนมากกว่า เพราะฉะนั้นจึงคุ้มค่าควรแก่การลงทุน

- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio)

คือเกณฑ์ที่แสดงถึงอัตราส่วนระหว่างผลรวมมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนกับผลรวมมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนตลอดอายุโครงการ ซึ่งจะยอมรับโครงการลงทุนเมื่อค่า B/C ratio มากกว่า 1 ในการลงทุนของโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพมีอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 2.48 ซึ่งมากกว่า 1 แสดงว่า ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าทุนที่ได้ลงทุนไป

12.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

ด้านการตลาด

ความต้องการบริโภคเนื้อโคของประเทศไทยในปี 2549-2556 มีปริมาณโดยเฉลี่ย 1.25 ล้านตัวต่อปี หรือมีอัตราบริโภคเนื้อโคเฉลี่ย2.85 กิโลกรัม/คน/ปี เนื้อโคที่บริโภคภายในประเทศเป็นเนื้อโคที่มาจากโคเลี้ยงในประเทศทั้งลูกผสมและโคพื้นเมืองประมาณ 1 ล้านตัว และปริมาณที่ขาดอยู่อีกประมาณ 2 แสนตัวเป็นการนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้าน

ด้านราคาโคมีชีวิตตั้งแต่ปี 2547-2554 ราคาค่อนข้างคงที่อยู่ในระดับ 43-50 บาท/กิโลกรัม โดยระดับราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นช่วงปลายปี 2554 และในปี 2555 เพิ่มเป็น 58 บาท/กิโลกรัม ปี 2556 เพิ่มเป็น 70 บาท และปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 90-92 บาท/กิโลกรัม (กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการ ปศุสัตว์) จากสถานการณ์ด้านราคาที่สูงขึ้นมากในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่มีมากขึ้น ทั้งความต้องการบริโภคเนื้อโคในประเทศและความต้องการของตลาดส่งออก ในขณะที่ปริมาณผลผลิตโคเนื้อในประเทศมีปริมาณลดลง จึงต้องนำเข้าโคเนื้อจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเชีย รวมถึงการส่งผ่านต่อไปยังประเทศจีนที่เป็นตลาดใหญ่มีความต้องการบริโภคเนื้อโคจำนวนมาก

ด้านตลาดการค้าโคเนื้อระหว่างประเทศ ในปี 2556 ข้อมูลจากกรมศุลกากรประเทศไทยมีการนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศเมียนมาร์ 128,384 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 เมื่อเทียบกับการนำเข้าในปี 2555 และมีการนำเข้าเนื้อโคขุนคุณภาพสูงเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศจำนวน 6,228 ตัน มูลค่า 1,192 ล้านบาท โดยเป็นการนำเข้าจากประเทศในกลุ่มโอเชียเนีย ได้แก่ ออสเตรเลีย (62.6%) นิวซีแลนด์ (32.6%) และประเทศนอกกลุ่มโอเชียเนีย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (3.8%) ญี่ปุ่น (0.5%) และอื่นๆ (0.5%)

สำหรับการส่งออกโคเนื้อ ในปี 2556 โคเนื้อทั้งหมดส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนจำนวน 218,025 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 73 เมื่อเทียบกับการส่งออกในปี 2555 ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศลาว (80%) กัมพูชา (15%) และมาเลเซีย (5%)

ด้านเทคนิค

ในปัจจุบันการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศไทยจะมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงแบบปล่อยให้กินหญ้าตามที่สาธารณะจะค่อยๆ หมดไป เพราะพื้นที่มีจำกัด ขาดแคลนแหล่งน้ำ ภัยธรรมชาติมีมากขึ้น และค่าแรงงานสูงขึ้น โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพได้ปรับรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm) เลี้ยงโคในโรงเรือนที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนโค มีการจัดการพืชอาหารสัตว์ ทำให้ใช้พื้นที่และแรงงานน้อยลง ประสิทธิภาพของการผลิตเพิ่มสูงขึ้น มีการใช้ประโยชน์จากมูลโคเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือพลังงานทดแทน  ซึ่งเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีความรู้ในเรื่องการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต

สำหรับการจัดการอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องจะต้องให้ความสำคัญด้านอาหารหยาบ เกษตรกรต้องใช้ความรู้เรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว์หรือการทำแปลงหญ้า และการสำรองพืชอาหารสัตว์ที่มีมากในช่วงฤดูฝนในรูปของหญ้าแห้ง หรือหญ้าหมัก (Silage) เพื่อใช้ในฤดูแล้ง สร้างความมั่นคงทางอาหารตลอดทั้งปี เพื่อให้โคเนื้อมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพของพันธุกรรม สุขภาพแข็งแรง มีอัตราการสร้างเนื้อที่คุ้มค่า

ด้านการบริหารโครงการ

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักที่บูรณาการงานของโครงการ มีศักยภาพในการทำการศึกษาวิจัย มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพันธุ์สัตว์ ด้านอาหารสัตว์ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ด้านการป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยมีหน่วยงานและบุคลากรกระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้บริการเกษตรกร โดยเฉพาะระดับอำเภอที่ให้บริการใกล้ชิดกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเกษตรการที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด อันประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์ตำบล และอาสาปศุสัตว์ในระดับหมู่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้

สำหรับการบริหารโครงการในส่วนของสถาบันเกษตรกร  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการวางแผนการผลิตแบบมีตลาดที่แน่นอน มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่เครือข่ายผู้เลี้ยงโคต้นน้ำ (เลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูก) และเครือข่ายผู้เลี้ยงโคกลางน้ำ (เลี้ยงโครุ่นหรือโคขึ้นโครงสร้าง) เพื่อเข้าไปเชื่อมกับเครือข่ายผู้เลี้ยงโคปลายน้ำ (เลี้ยงโคขุน) ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีก ทั้งนี้ มีสหกรณ์โคเนื้อที่ทำธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การผลิตโคเนื้อต้นน้ำ การแปรรูป ไปจนถึงการตลาด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 สหกรณ์ ได้แก่

- สหกรณ์โคเนื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำกัด

- สหกรณ์การเลี้ยงสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด

- สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

- สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด

- สหกรณ์ตากบีฟ จำกัด

ซึ่งสหกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมโยงการผลิตกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในผลตอบแทนที่ได้รับ มีการประกันราคาผลผลิตหรือรายได้ที่แน่นอน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายการผลิตโคเนื้อของประเทศ สร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ด้านการเงิน

กรมปศุสัตว์จะใช้เงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพประมาณ 20 ล้านบาท ดังนี้

- การผสมเทียมแม่โคเนื้อ ประมาณ 12 ล้านบาท

- การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) ประมาณ 4 ล้านบาท

- การสนับสนุนท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ประมาณ 2 ล้านบาท

- การส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีตแก่เกษตรกรประมาณ     2 ล้านบาท

13.การบริหารความเสี่ยงของโครงการ

| ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผลการประเมินความเสี่ยง | มาตรการ/แนวทางการควบคุมความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
|  | โอกาสเกิดความเสี่ยง | ระดับความรุนแรง | ความสามารถในการจัดการ |  |
| 1. ด้านการเมืองและสังคม |  |  |  |  |
| - การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | เสนอการแก้ไขปัญหาขาดแคลนโคเนื้อและการพัฒนาโคเนื้อทั้งระบบของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ |
| 2. ด้านกฎหมาย | - | - | - | - |
| 3. ด้านการดำเนินการ |  |  |  |  |
| - เกษตรกรมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - มุ่งเน้นกระบวนการคัดเลือกเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพ - ประเมินผลโครงการและจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขยายผลดำเนินการในปีต่อๆ ไป |
| - ไม่สามารถจัดหาแม่โคเนื้อพันธุ์ดีตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ | ยอมรับไม่ได้ | จัดการได้ | - จัดทำแผนและมาตรการจัดหาแม่โคเนื้อภายในประเทศ แม่โคพื้นเมืองบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และการนำเข้าแม่โคจากแหล่งต่างๆ ตามความต้องการของสหกรณ์โคเนื้ออย่างเป็นระบบ |
| - เกษตรกรไม่พึงพอใจแม่โคเนื้อที่ได้รับ | ต่ำ | ยอมรับไม่ได้ | จัดการได้ | - ให้สหกรณ์โคเนื้อและกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้จัดหาแม่โคเนื้อตามความต้องการของเกษตรกร - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแม่โคเนื้ออย่างชัดเจน และมีคณะกรรมการกลางเป็นผู้ตรวจสอบหรือประเมินราคา |
| - เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมูลโคในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือพลังงานทดแทน | ต่ำ | ยอมรับไม่ได้ | จัดการได้ | - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และบูรณาการหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือพลังงานทดแทน |
| - ปัญหาสุขภาพโค โคผสมไม่ติด และโคตาย | ต่ำ | ยอมรับไม่ได้ | จัดการได้ | - กรมปศุสัตว์จัดตั้งหน่วยสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่เพื่อดูแลพัฒนาสุขภาพสัตว์และความสมบูรณ์พันธุ์ของแม่โค - จัดแบบแปลนโรงเรือนพร้อมมุ้งเพื่อป้องกันยุงและแมลงไม่ให้รบกวนโคในเวลากลางคืน - จัดทำระบบประกันคุ้มครองความเสียหายผลผลิตโคเนื้อของเกษตรกร ชดเชยความเสียหายจากโคตายหรือผสมไม่ติดด้วยเหตุสุดวิสัยตามสัดส่วนที่กำหนด โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน |
| - พื้นที่แห้งแล้ง ไม่สามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ | ต่ำ | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - กรมปศุสัตว์สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ โดยเลือกใช้พันธุ์พืชอาหารสัตว์และวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าอะตราตั้ม หรือหญ้ารูซี่ มีการจัดทำระบบให้น้ำแบบประณีต ใช้น้ำน้อย สามารถผลิตหญ้าเลี้ยงโคเนื้อเพียงพอตลอดปี |
| - ปัญหาภัยแล้ง ทำให้เกิดการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - ส่งเสริมการทำหญ้าแห้ง หรือหญ้าหมัก (Silage) ไว้ใช้ในฤดูแล้ง - ส่งเสริมการจัดตั้งคลังสำรองเสบียงสัตว์ระดับตำบล - ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอาหารผสมครบส่วน (TMR) สำหรับโคเนื้อ |
| - เกษตรกรไม่สามารถนำเงินชำระคืนกองทุนได้ | ต่ำ | ยอมรับไม่ได้ | จัดการได้ | - บริหารเงินกู้ผ่านระบบสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีการคัดเลือกเกษตรกรมีประวัติด้านวินัยการเงินที่ดีเข้าร่วมโครงการ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้เงินคืนกองทุนของเกษตรกร - กำหนดให้เกษตรกรส่งคืนเงินต้นเมื่อเริ่มมีรายได้จากการขายลูกโค และผ่อนชำระ 4 ปีๆ ละ 25% - มีการติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที |
| - เกษตรกรขายแม่โคเนื้อก่อนชำระเงินกู้ยืมหมด | ปานกลาง | ยอมรับได้ | จัดการได้ | - กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน (1) หากขายแม่โคในช่วงปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 ให้ชำระเงินต้นภายใน 60 วัน (2) หากขายแม่โคในช่วงผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ปีที่ 4-7 ให้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยถึงวันที่ขายแม่โคภายใน 60 วัน |
| 4. ด้านการเงินและเศรษฐกิจ |  |  |  |  |
| - เกิดความผันผวนของราคาโคเนื้อเพศเมีย | ปานกลาง | ยอมรับไม่ได้ | จัดการได้ | - จัดทำแผนการจัดหาแม่โคเนื้อในแต่ละช่วงเวลา และค่อยๆ เพิ่มปริมาณแม่โคเนื้อเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาในตลาด - กำหนดมาตรการอื่นควบคู่กันไป เช่น การห้ามส่งออกโค-กระบือเพศเมียออกนอกราชอาณาจักร งดการฆ่าโค-กระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ และเพิ่มศักยภาพการควบคุมตรวจสอบเคลื่อนย้ายสัตว์ |
| - ราคาโคเนื้อตกต่ำ | ต่ำ | ยอมรับไม่ได้ | จัดการได้ | - จัดทำแผนบริหารจัดการผลผลิตโคเนื้อ ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงการนำเข้า-ส่งออกโคเนื้อ เสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโค-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกัน/แก้ไขปัญหาหากเกิดสภาวะราคาโคเนื้อตกต่ำ - ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาคุณภาพ และเพิ่มมูลค่า |
| - ปัญหาด้านการตลาด ผลผลิตโคเนื้อของโครงการไม่สามารถจำหน่ายได้ | ต่ำ | ยอมรับไม่ได้ | จัดการได้ | - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจโคเนื้อครบวงจรของสหกรณ์โคเนื้อ - พัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อและแผนธุรกิจโคเนื้อของแต่ละสหกรณ์ให้เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่การผลิตถึงการตลาด โดยเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับสหกรณ์โคเนื้อที่ทำธุรกิจครบวงจร - สนับสนุนการขยายตลาดโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน |
| 5. ด้านเทคโนโลยี | - | - | - | - |
| 6. ด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - |

14. ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 80 ของเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อได้อย่างยั่งยืน

2. ปริมาณโคเนื้อพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 16,000 ตัว/ปี

3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 120,000 บาท/ราย/ปี

4. ปริมาณการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคชำแหละเพิ่มขึ้น ปริมาณการนำเข้าโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคชำแหละลดลง

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลผลิต (Output)

1. สร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรรายย่อย 4,000 ราย

2. เพิ่มแม่โคเนื้อพันธุ์ดีเข้าสู่ระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศ 20,000 ตัว เป็นฐานการผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำ สร้างรายได้แก่ประเทศปีละไม่น้อยกว่า 480 ล้านบาท

3. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโคปีละ 30,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 60 ล้านบาท/ปี

4. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากมูลโคผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินหรือผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้หุงต้มในครัวเรือน

5.หลังจากปีที่ 3 ผลิตลูกโคเนื้อเข้าสู่ระบบการผลิตโคเนื้อของประเทศได้ปีละ 16,000 ตัวเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตลูกโคเนื้อ (ลูกหย่านมหลังจากปีที่ 3) ปีละ 4 ตัวๆ ละ 30,000 บาท หรือเท่ากับ 120,000 บาท/ปี

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดภาระเรื่องเงินลงทุนและการจ่ายค่าดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่โคเนื้อยังไม่ให้ผลผลิต และสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งรายได้จากการจำหน่ายมูลโคสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และรายได้จากการผลิตลูกโคเนื้อจำหน่ายหรือเลี้ยงขุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผลตอบแทนที่ได้มีความคุ้มค่าและจูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพผสมผสานกับอาชีพเกษตรกรรมอื่นๆ

2. สร้างความมั่นคงทางอาหารด้านโคเนื้อ แก้ไขปัญหาขาดแคลนโคเนื้อแม่พันธุ์ที่จะผลิตลูกโคเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อของประเทศ

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านพื้นที่และสถานการณ์แรงงานของประเทศ และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากมูลโคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโคปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับเพาะปลูกพืชอื่นๆ ได้ 30,000 ไร่ ลดต้นทุนค่าปุ๋ย และมีผลผลิตจากพืชอื่นเพิ่มขึ้น

5. ลดการนำเข้าโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคชำแหละ รวมถึงปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ

6. สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เครือข่ายและธุรกิจสหกรณ์โคเนื้อ เชื่อมโยงมูลค่าตลอดห่วงโซ่การผลิต (Value Chain) โคเนื้อทั้งระบบ

ผลกระทบ (Impact)

เชิงบวก

1. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่

2. สร้างอาชีพการปลูกพืชอาหารสัตว์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร

3. ลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดสัตว์จากการลักลอบนำเข้าโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคชำแหละ

เชิงลบ

- ไม่มี -